РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»

с полномочиями территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2011 года								№ 55/153

г.Строитель

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований городское поселение «Поселок Яковлево», Смородинское сельское поселение, Кривцовское сельское поселение, Саженское сельское поселение в составе муниципального района «Яковлевский район» 4 декабря 2011 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 7, 8 статьи 10 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 Избирательного кодекса Белгородской области, Законом Белгородской области от 12 июля 2011 года №52 «Об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований в составе муниципального района «Яковлевский район» Кривцовского сельского поселения, Саженского сельского поселения, Смородинского сельского поселения, городского поселения «Поселок Яковлево», а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав указанных поселений» постановлением Избирательной комиссии Белгородской области от 25 февраля 2011 года № 123/819 «О возложении на избирательную комиссию муниципального района «Яковлевский район» полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований в составе муниципального района «Яковлевский район», избирательная комиссия муниципального района «Яковлевский район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований городское поселение «Поселок Яковлево», Смородинское сельское поселение, Кривцовское сельское поселение, Саженское сельское поселение в составе муниципального района «Яковлевский район» 4 декабря 2011 года (прилагается).

2. Направить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований в составе муниципального района «Яковлевский район» для опубликования в районную газету «Победа» и разместить на сайте администрации муниципального района «Яковлевский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя избирательной комиссии муниципального района «Яковлевский район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии Н.И.Анзину.

Председатель ИКМР

«Яковлевский район» (ТИК)					Н.И.Анзина

Секретарь ИКМР

«Яковлевский район» (ТИК)					Д.А.Коноплева

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии

муниципального района «Яковлевский район»

с полномочиями ТИК

от 13 сентября 2011 года № 55/153

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований городское поселение «Поселок Яковлево», Смородинское сельское поселение, Кривцовское сельское поселение,

Саженское сельское поселение в составе муниципального района «Яковлевский район»

Дата официального опубликования (публикации)

решения о назначении выборов - 13 сентября 2011 года

День голосования – 4 декабря 2011 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Назначение выборов |
| 1 | Назначение выборов депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований городского поселения «Поселок Яковлево», Смородинское сельское поселение, Кривцовское сельское поселение, Саженское сельское поселение (далее - выборы депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований) | не ранее чем за 90 и не позднее, чем за 70 дней до дня голосования не ранее 4 и не позднее 24 сентября 2011 года | Избирательная комиссия муниципального района «Яковлевский район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии (далее – ИКМР) | ст.23 Федерального закона №131-ФЗ, п.п.7,8 ст.10 Федерального закона №67-ФЗ, ст. 10 Избирательного кодекса Белгородской области (далее - ИК), Закон Белгородской области от 12.07.2011г. №52, постановление ИКБО от 25.02.2011г. №123/819 |
| 2 | Официальное опубликование (обнародование) постановления о назначении выборов депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований в средствах массовой информации (далее – СМИ) | не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов не позднее 16 сентября 2011 года | ИКМР | ч. 6 ст. 10 ИК |
| Избирательные комиссии |
| 3 | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов по выборам депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований на избирательную комиссию муниципального района «Яковлевский район» c полномочиями территориальной избирательной комиссии | не позднее, чем за 70 дней до дня голосования не позднее 24 сентября 2011 года | ИКМР | п.1 ст.29 ИК |
| 4 | Обращение в ЦИК РФ о совмещении участковыми избирательными комиссиями избирательных участков, образованных по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва полномочий по подготовке и проведению депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований | после опубликования в газете «Победа» списка избирательных участков не позднее 24 октября 2011 года | ИКМР | ч.8 ст.25 ИК |
| 5 | Опубликование (обнародование) Сообщения о сроках и порядке формирования участковых избирательных комиссий по выборам депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований | одновременно с опубликованием списков избирательных участков | ИКМР, редакция газеты «Победа» | ст.ст.26,31 ИК |
| 6 | Внесение предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий | не менее чем в течение 15 дней после опубликования сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | политические партии, общественные объединения, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы | ч.8 ст.26 ИК |
| 7 | Формирование участковых избирательных комиссий и назначение председателей участковых избирательных комиссий | не ранее чем за 30 дней и не позднее, чем за 23 дня до дня голосования не ранее 3 и не позднее 10 ноября 2011года | ИКМР | ст. 31 ИК |
| 8 | Проведение первого (организационного) заседания участковой избирательной комиссии | в течение трех дней после формирования УИК с 7 по 9 ноября 2011года | Участковые избирательные комиссии | методические рекомендации ЦИК РФ «О формировании УИК» |
| 9 | Оповещение избирателей об адресе, времени работы и номерах телефонов участковых избирательных комиссий, а также о дне, времени и месте голосования | не позднее 12 ноября 2011 года | ИКМР, редакция газеты «Победа», участковые избирательные комиссии | ч.6 ст.31 ИК |
| Избирательные округа, избирательные участки. Списки избирателей |
| 10 | Опубликование (обнародование) схем многомандатных избирательных округов по выборам депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований, включая их графическое изображение | Не позднее чем через 5 дней со дня утверждения | ИКМР, редакция газеты «Победа» | ч.7 ст. 23 ИК |
| 11 | Образование избирательных участков по выборам депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований | не позднее, чем за 45 дней до дня голосования не позднее 19 октября 2011 года | Глава администрации муниципального района по согласованию с ИКМР | ч.2 ст.24 ИК |
| 12 | Опубликование в газете «Победа» списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее, чем за 40 дней до дня голосования не позднее 24 октября 2011 года | Глава администрации муниципального района, редакция газеты «Победа» | ч.6 ст.24 ИК |
| 13 | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального района для образования избирательных участков и составления списков избирателей. | незамедлительно после назначения дня голосования | Глава администрации муниципального района | ч.ч.6, 7.1 ст.22 ИК |
| 14 | Направление сведений об изменениях в данных избирателей, ранее представленных для составления списков избирателей | со дня представления сведений - еженедельно, в последнюю неделю до дня голосования – ежедневно | Глава администрации муниципального района | ст.21 ИК |
| 15 | Составление списков избирателей с использованием ГАС «Выборы» отдельно по каждому избирательному участку | не позднее, чем за 21 день до дня голосования не позднее 12 ноября 2011 года | ИКМР, информационный центр КСА ГАС «ВЫБОРЫ» | ч. 7 ст. 22 ИК |
| 16 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям | не позднее, чем за 20 дней до дня голосования не позднее 13 ноября 2011 года | ИКМР, участковые избирательные комиссии | ч.ч. 10, 11 ст. 22 ИК |
| 17 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | за 20 дней до дня голосования 13 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии | ч.13 ст. 22 ИК |
| 18 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | не ранее 13 ноября и не позднее 18 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии | ч.12 ст.22 ИК |
| 19 | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей и до окончания времени голосования с 10 ноября до 20.00 часов по местному времени 4 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии | ч.12 ст.22 ИК |
| 20 | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение печатью комиссии | в день, предшествующий дню голосования в 18.00 часов по местному времени 3 декабря 2011 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий | ч.12 ст.22 ИК |
| 21 | Оформление отдельных книг списка избирателей (разделение списка избирателей на отдельные книги, брошюрование каждой книги, и подтверждение печатью соответствующей участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии) | не позднее дня, предшествующего дню голосования 3 декабря 2011 года | Председатели участковых избирательных комиссий | ч.11,12 ст.22 ИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 22 | Самовыдвижение кандидатов по многомандатным избирательным округам Представление в ИКМР с полномочиями окружных избирательных комиссий заявления в письменной форме о самовыдвижении кандидата вместе с документами, указанными в частях 2, 3 ст.37 ИК | не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования не ранее 29 сентября и не позднее 24 октября 2011года до 18.00 часов по местному времени | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом | ч. 1,2 ст.36 ИК ч.1,2,3,5,9 ст.37ИК ст.38 ИК |
| 23 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по многомандатным избирательным округам. Представление в ИКМР протокола с решением конференции избирательного объединения о выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам и иных документов, связанных с выдвижением кандидатов, указанных в частях 2 и 3 статьи 37 ИК | не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования не ранее 29 сентября и не позднее 24 октября 2011года до 18.00 часов по местному времени | Политические партии Уполномоченные представители избирательных объединений | ч. 2,3 ст.37 ИК ст.42 ИК |
| 24 | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями о выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам и выдача справки уполномоченному представителю избирательного объединения о приеме документов | в трехдневный срок со дня поступления документов | ИКМР | ч.14 ст. 42 ИК |
| 25 | Выдача письменного подтверждения о получении от кандидата заявления о согласии баллотироваться в порядке самовыдвижения по многомандатному избирательному округу и других документов, указанных в частях 1-3 ст.37 ИК | незамедлительно после представления документов | ИКМР | ч.11 ст.37 ИК |
| 26 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в количестве 2% от числа избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, по состоянию на 1 июля 2011 года | со дня, следующего за днем уведомления Комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты в депутаты, избирательные объединения | ст.43 ИК |
| 27 | Представление в ИКМР документов для регистрации кандидатов | не позднее, чем за 40 дней до дня голосования, до 18 часов по местному времени не позднее18.00 часов по местному времени 24 октября 2011 года | Кандидаты в депутаты, избирательные объединения | ст.44 ИК |
| 28 | Проверка соблюдения требований при выдвижении и регистрации кандидатов: - достоверности сведений о кандидатах; порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей; - достоверности сведений о размере и об источниках доходов каждого кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), включая сведения о вкладах в банках, ценных бумагах | в течение 10 дней со дня принятия документов для выдвижения в течение 20 дней со дня принятия документов для выдвижения | ИКМР и соответствующие органы, участвующие в документальной проверке | ч.2 ст.45 ИК |
| 29 | Информирование кандидатов о выявлении неполноты сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов, а также о дне заседания Комиссии по вопросу регистрации кандидатов | не позднее, чем за три дня до дня заседания ИКМР | ИКМР | ч.2.1 ст.46 ИК |
| 30 | Право внесения уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах | не позднее, чем за один день до дня заседания ИКМР | Кандидаты, избирательные объединения | ч.2.1 ст.46 ИК |
| 31 | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | не позднее, чем через 10 дней после приема документов для регистрации | ИКМР | ч.1 ст.46 ИК |
| 32 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа | в течение одних суток с момента принятия решения | ИКМР | ч.8 ст.46 ИК |
| 33 | Опубликование (обнародование) перечня сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов в газете «Победа» | после проверки документов, представленных для регистрации | ИКМР, редакция газеты «Победа» | ч.14 ст.46 ИК |
| 34 | Передача постановления ИКМР о регистрации кандидатов в газету «Победа» для опубликования | в течение двух суток после регистрации кандидатов | ИКМР | ч.12 ст.46 ИК |
| 35 | Реализация права выдвинутого кандидата на снятие своей кандидатуры | до окончания срока представления документов на регистрацию | Кандидаты | ст.47 ИК |
| 36 | Представление в ИКМР заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовых информаций | ч.2 ст.49 ИК |
| 37 | Реализация права назначения доверенных лиц: -кандидатом - до 10 доверенных лиц; -избирательным объединением - до 20 доверенных лиц | после выдвижения кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения | ч.1 ст.51 ИК |
| 38 | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатами и избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов по многомандатным избирательным округам, и выдача удостоверений установленной формы, утвержденной ИКМР (Кандидаты и избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов, представляют в Избирательную комиссию вместе с заявлением список доверенных лиц и заявления граждан о согласии быть доверенными лицами) | в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | ИКМР | ч.2,6 ст.51 ИК |
| 39 | Назначение в ИКМР члена комиссии с правом совещательного голоса (членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, указанные в ч. 21.1. ст.33 ИК) | со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по многомандатным избирательным округам | ч. 20 ст. 33 ИК |
| 40 | Назначение в участковые избирательные комиссии по одному члену с правом совещательного голоса | со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов | ч. 20 ст. 33 ИК |
| 41 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры Если кандидат, выдвинутый непосредственно и подавший заявление о снятии своей кандидатуры, был зарегистрирован, избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, принимает решение об аннулировании его регистрации | не позднее, чем за пять дней до дня голосования не позднее 28 ноября 2011 года а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования не позднее 2 декабря 2011 года | Кандидаты | ч.1 ст.47 ИК |
| 42 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу | не позднее, чем за пять дней до дня голосования не позднее 28 ноября 2011 года | Избирательное объединение | ч.1,2,3 ст.47 ИК |
| 43 | Передача информации о выбытии кандидата в СМИ | незамедлительно после выбытия кандидата | ИКМР | ч.15 ст.46 ИК |
| 44 | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения комиссий | в пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, и в день голосования - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций | ч. 18 ст. 25 ИК |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 45 | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий | не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Редакции газеты «Победа» | ст.58 ИК |
| 46 | Информирование избирателей, в том числе через средства массой информации о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах. | весь период избирательной кампании | ИКМР, редакция газеты «Победа» | ст.53 ИК |
| 47 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | не позднее, чем за 15 дней до дня голосования не позднее 18 ноября 2011года | ИКМР, участковые избирательные комиссии | ч.15 ст.46 ИК |
| 48 | Опубликование предвыборной программы политической партии в газете «Победа» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее, чем за 10 дней до дня голосования не позднее 23 ноября 2011 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, редакция газеты «Победа» | ч.10 ст.56 ИК |
| 49 | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата до 00.00 часов по местному времени за одни сутки до дня голосования со дня выдвижения кандидата до 00.00 часов по местному времени 3 декабря 2011 года | Кандидаты, избирательные объединения | ч.1. ст.57 ИК |
| 50 | Предвыборная агитация в газете «Победа» | начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования с 5 ноября до 00.00 часов 3 декабря 2011 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по многомандатному избирательному округу, газета «Победа» | ч.2 с 57 ИК |
| 51 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, образованного на территории поселений | не позднее, чем за 30 дней до дня голосования не позднее 3 ноября 2011 года | Администрации поселений по предложению ИКМР | ч.7 ст.62 ИК |
| 52 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади и представление этих сведений в ИКМР вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для размещения агитационных материалов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 9 октября 2011 года | Редакция газеты «Победа» | ч.6 ст.58 ИК |
| 53 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление данных сведений в ИКМР | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 9 октября 2011 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч.1.1 ст.62 ИК |
| 54 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, фотографии иных агитационных материалов в ИКМР | до начала распространения печатных агитационных материалов | Кандидаты | ч.3 ст.62 ИК |
| 55 | Подача заявлений в редакцию газеты «Победа» о предоставлении бесплатных печатных площадей | не позднее чем за 32 дня до дня голосования не позднее 1 ноября 2011 года | Зарегистрированные кандидаты | ч.6 ст.59 ИК ч.8 ст.60 ИК |
| 56 | Подача заявлений в редакции соответствующих периодических печатных изданий о предоставлении печатных площадей на платной основе | в течение двух дней после регистрации кандидатов и не позднее чем за 32 дня до дня голосования не позднее 1 ноября 2011 года | Зарегистрированные кандидаты | ч.4 ст.58 ИК ч.8ст.59 ИК ч.5ст.60 ИК |
| 57 | Проведение жеребьевки среди зарегистрированных кандидатов в целях распределения бесплатной и платной печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов с определением дат публикаций агитационных материалов. Утверждение графиков предоставления печатной площади | не позднее чем за 30 дней до дня голосования; не позднее 3 ноября 2011 года | Газета «Победа» ИКМР | ч.ч.6,8 ст.59 ИК ч.ч.4, 5 ст.60 ИК |
| 58 | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | незамедлительно после завершения жеребьевки | ИКМР, редакция газеты «Победа» | ч.6 ст. 59 ИК |
| 59 | Сообщение в соответствующие редакции периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации | не позднее чем за пять дней до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты | ч.7 ст.60 ИК |
| 60 | Ведение отдельного учета объемов и стоимости печатной площади, предоставляемых кандидатам для проведения предвыборной агитации | весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатных и платных печатных площадей | Газета «Победа» | ч.8 ст.58 ИК |
| 61 | Предоставление в ИКМР данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставляемых для проведения предвыборной агитации | не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 14 декабря 2011 года | Газета «Победа» | ч.8 ст.58 ИК |
| 62 | Определение перечня помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, находящихся в государственной или муниципальной собственности; установление времени проведения агитационных публичных мероприятий и опубликование в газете «Победа» | не позднее крайнего срока регистрации кандидатов не позднее 2 ноября 2011 года | Администрация муниципального района, ИКМР, редакция газеты «Победа» | ст.61 ИК |
| 63 | Рассмотрение заявки на предоставление помещения для проведения встречи с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объединения | в течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности | ч.ч.3-5 ст.61 ИК |
| 64 | Уведомление ИКМР о факте предоставления зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата по соответствующему избирательному округу, помещения для проведения агитационных публичных мероприятий | незамедлительно после рассмотрения заявки | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности | ч.4.1 ст.53 ФЗ |
| 65 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий. Рассмотрение уведомления группы лиц о проведении пикетирования | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия не позднее трех дней до дня его проведения | органы местного самоуправления | ч.2. ст.61 ИК |
| 66 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования; с 29 ноября по 3 декабря, а также 4 декабря 2011 года | Граждане РФ, редакции организации телерадиовещания и периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов | ч.3 ст.54 ИК |
| 67 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов на территории соответствующего многомандатного избирательного округа, в том числе размещение таких данных в информационно – телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | в день голосования до момента окончания голосования 4 декабря 2011 года до 20.00 часов по местному времени | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания и периодических печатных изданий | ч.7 ст.53 ИК |
| 68 | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | в день голосования и в предшествующий ему день 3 и 4 декабря 2011 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты в депутаты, избирательные объединения | ч.5 ст. 64 ИК |
| 69 | Информирование ИКМР, участковых избирательных комиссий о принятых мерах по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных и иных агитационных материалов и их изъятию, установленных изготовителях указанных материалов, источниках их оплаты | незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | ч.9 ст.64 ИК |

| 70 | Хранение учетной документации о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади | не менее трех лет со дня голосования | Газета «Победа» | ч.9 ст.58 ИК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование выборов |
| 71 | Утверждение сметы расходов для финансирования избирательной кампании по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований в составе муниципального района «Яковлевский район» | незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 15 сентября 2011 года | ИКМР | ч.ч.2,3 ст.66 ИК |
| 72 | Открытие в филиале Сберегательного банка Российской Федерации специального счета для финансирования избирательной кампании | не позднее чем в пятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМР | ч.6 ст.64 ИК |
| 73 | Перечисление на специальный счет ИКМР денежных средств на проведение избирательной кампании в соответствии с утвержденными для ИКМР лимитами бюджетных обязательств на 2011 год на указанные цели | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление финансов и налоговой политики администрации района | ч.1,2 ст.65 ИК |
| 74 | Распределение денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, среди участковых избирательных комиссий | незамедлительно после формирования участковых избирательных комиссий | ИКМР | ч.3 ст.65 ИК |
| 75 | Представление в ИКМР финансовых отчетов с приложением первичных финансовых документов | не позднее чем через 10 дней со дня проведения выборов не позднее 14 декабря 2011 года | Председатели участковых избирательных комиссий | ч.5 ст.65 ИК |
| 76 | Представление в Муниципальный совет района финансового отчета ИКМР о фактических расходах денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМР | ч.5 ст.65 ИК |
| Голосование и определение результатов выборов. Помещение для голосования |
| 77 | Безвозмездное предоставление в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее дня формирования участковых избирательных комиссий не позднее 7 ноября 2011 года | Глава администрации муниципального района | ч.1 ст.71 ИК |
| 78 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий: -обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации -предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи и технического оборудования (столы, стулья, сейф для хранения избирательной документации строгой отчетности, телефонных аппаратов, компьютеров с принтерами) | со дня получения участковыми УИК бюллетеней и до передачи их на хранение в ИКМР с 1 по 5 декабря 2011 года со дня работы участковой избирательной комиссии с 7 декабря 2011 года | Органы внутренних дел Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица | ч.15 ст.25 ИК ч.15,16 ст.25 ИК |
| 79 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов | незамедлительно после получения информационных плакатов от ИКМР | Участковые избирательные комиссии | ч.ч.3,9 ст.71 ИК |
| 80 | Определение решением участковой избирательной комиссии необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования | до 1 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии | ч.8 ст.76 ИК |
| 81 | Оборудование помещения для голосования технологическим и техническим оборудованием | не позднее чем за один день до дня голосования не позднее 2декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии | ст.71 ИК |
| Избирательные бюллетени |
| 82 | Утверждение формы, текста и количества избирательных бюллетеней для голосования по многомандатным избирательным округам | не позднее чем за 20 дней до дня голосования не позднее 13 ноября 2011 года | ИКМР | ч.4 ст.73 ИК |
| 83 | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в день голосования (Число изготовленных бюллетеней не должно более чем на 1,5% превышать число зарегистрированных избирателей на территории каждого многомандатного избирательного округа) | не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 23 ноября 2011 года | Полиграфическая организация по решению ИКМР | ч.2 ст.73 ИК |
| 84 | Принятие решения о передаче избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией и оповещение членов избирательной комиссии, а также кандидатов о времени и месте передачи бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней в полиграфической организации | ИКМР | ч..11 ст.63 ИК |
| 85 | Передача полиграфической организацией ИКМР изготовленных избирательных бюллетеней по акту; -уничтожение при выявлении излишних и выбракованных избирательных бюллетеней (изготовленных с нарушением требований к изготовлению) с составлением соответствующего акта | не позднее чем через два дня после изготовления избирательных бюллетеней после передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу | Полиграфическая организация, ИКМР | ч.ч.11,13 ст.73 ИК |
| 86 | Передача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней по акту (количество передаваемых бюллетеней не может превышать более чем на 0,5% и составлять менее 70% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи бюллетеней) | не позднее чем за один день до дня голосования не позднее 2 декабря 2011 года | ИКМР, участковые избирательные комиссии | ч.13 ст.73 ИК |
| Голосование. Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов |
| 87 | Оповещение избирателей о времени и месте проведения голосования через СМИ или иным способом ( в том числе, вручение приглашений каждому избирателю) | не позднее чем за 20 дней до дня голосования не позднее 13 ноября 2011 года | ИКМР, участковые избирательные комиссии | ч.2 ст.74 ИК |
| 88 | Подача заявления (устного обращения) избирателя (в том числе поданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | в любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за 4 часа до окончания времени голосования с 7 ноября до 16.00 часов 4 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии | ч.ч.2,5 ст.76 ИК |
| 89 | Организация голосования избирателей в день выборов (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | 4 декабря 2011 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии | ст.ст.74,76 ИК |
| 90 | Подсчет голосов избирателей | начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | ч.1,2 ст.78 ИК |
| 91 | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, с повесткой дня: - рассмотрение жалоб (заявлений) о нарушениях при подсчете голосов избирателей и подведении итогов голосования (если они имели место); - утверждение итогов голосования (составление протокола об итогах голосования, подписание его всеми присутствующими членами комиссии с правом решающего голоса и заверение печатью участковой избирательной комиссии) | после проведения всех необходимых действий и подсчетов голосов избирателей | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | ч.25,26,27 ст.78 ИК ч.1,2 ст.77 ИК |
| 92 | Выдача по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, других лиц, имеющих право присутствовать при подсчете голосов, заверенной копии протокола об итогах голосования | незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Председатели, заместители председателей и секретари участковых избирательных комиссий. | ч.28 ст. 78 ИК |
| 93 | Представление в ИКМР первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, списка избирателей, упакованных и опечатанных избирательных бюллетеней | незамедлительно после подписания протокола и выдачи его заверенных копий | Участковые избирательные комиссии | ч.29 ст.78 ИК |
| 94 | Предоставление второго экземпляра протокола об итогах голосования наблюдателям, иным лицам, указанным в части 3 ст.34 Избирательного кодекса Белгородской области для ознакомления. | после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии | ч.30 ст78 ИК |
| 95 | Определение результатов выборов депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований в составе муниципального района «Яковлевский район» | не позднее двух дней после дня голосования не позднее 6 декабря 2011 года | ИКМР | ч.1 ст.94 ИК |
| 96 | Предоставление заверенной копии протокола ИКМР о результатах выборов депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований в составе муниципального района «Яковлевский район» | после подписания протокола о результатах выборов | ИКМР | ч.28 ст.78 ИК |
| 97 | Направление извещения о результатах выборов зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований в составе муниципального района «Яковлевский район» по соответствующему избирательному округу | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов 5 декабря 2011 года | ИКМР | ч.4 ст.80 ИК |
| 98 | Направление в Муниципальный Совет района постановления ИКМР об установлении результатов выборов и список избранных депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований в составе муниципального района «Яковлевский район» | в течение суток со дня установления общих итогов выборов по многомандатным избирательным округам 5 декабря 2011 года | ИКМР | ч.10 ст.94 ИК |
| 99 | Направление в редакцию газеты «Победа» постановления ИКМР о результатах выборов по многомандатным избирательным округам для опубликования | в течение суток со дня установления общих итогов выборов по многомандатным избирательным округам 5 декабря 2011 года | ИКМР | ч.10 ст.94 ИК |
| 100 | Опубликование постановления ИКМР о результатах выборов по многомандатным избирательным округам | 7 декабря 2011 года | Редакция газеты «Победа» | ч.10 ст.94 ИК |
| 101 | Представление в ИКМР копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | в пятидневный срок после определения результатов выборов до 10 декабря 2011 года | Избранный депутат | ч.4 ст.80 ИК |
| 102 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов (Протоколы и Сводные таблицы ИКМР о результатах выборов по многомандатным избирательным округам). | не позднее 10 дней со дня голосования не позднее 14 декабря 2011 года | ИКМР, редакция газеты «Победа» | ч.3 ст. 84 ИК |
| 103 | Регистрация избранных депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований в составе муниципального района «Яковлевский район» с выдачей удостоверений | после официального опубликования результатов выборов и выполнения избранным депутатом требования о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата 8 декабря 2011 года | ИКМР | ст.94.2 ИК |

Секретарь ИКМР

«Яковлевский район» (ТИК)											Д.А.Коноплева