ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Строитель

от «28» июня 2007г.							№255

О подготовке к празднованию

350-летия со дня основания

поселка Томаровка

2 сентября 2007 года исполняется 350 лет со дня основания поселка Томаровка. В целях подготовки к празднованию 350-летия поселка                 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые:

- состав районного оргкомитета по вопросам подготовки к празднованию 350-летия со дня основания поселка Томаровка;

- план праздничных мероприятий по подготовке и проведению         350-летия со дня основания поселка Томаровка.

2. Администрации городского поселка «Поселок Томаровка»   (Бондарев М.Н.) обеспечить подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 350-летию поселка Томаровка.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района по социально-культурному развитию        Столярову З.А.

Глава

Яковлевского района							И.Бойченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

муниципального образования

«Яковлевский район»

от 28 июня  2007г.

№255

С О С Т А В

районного оргкомитета по вопросам подготовки к

празднованию 350-летия со дня основания поселка Томаровка

| Столярова Зинаида Алексеевна | - заместитель главы района, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Бондарев Михаил Николаевич | - глава администрации «Поселок Томаровка», заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Канищев Сергей Михайлович | - заместитель главы района |
| Маков Николай Александрович | - заместитель главы района, начальник управления финансов и налоговой политики |
| Варвашенко Юрий Павлович | - руководитель аппарата главы района |
| Колпаков Александр Николаевич | - начальник управления по культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации района |
| Мирошникова Надежда Ивановна | - генеральный директор ОАО «Томмолоко» (по согласованию) |
| Абрамов Игорь Николаевич | - начальник ОВД по Яковлевскому району (по согласованию) |
| Густомясова Зинаида Дмитриевна | - начальник управления образования администрации района |
| Селедцов Виктор Михайлович | - начальник отдела по физической культуре и спорту управления по культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации района |
| Куценко Лидия Владимировна | - глава городского поселения «Поселок Томаровка» (по согласованию) |
| Иванчихин Александр Николаевич | - заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Томаровка» |
| Фалькова Татьяна Николаевна | - заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Томаровка» |
| Маслиева Надежда Сергеевна | - директор Томаровского Дома культуры |
| Говорун Евгений Александрович | - главный врач МУЗ «Томаровская районная больница», депутат Совета депутатов района (по согласованию) |
| Глушков Владимир Васильевич | - директор МОУ «Томаровка СОШ №1», депутат Совета депутатов района (по согласованию) |
| Саенко Сергей Владимирович | - директор МОУ «Томаровская СОШ №2» |
| Самарченко Зинаида Ильинична | - председатель первичной организации совета ветеранов при администрации городского поселения «Поселок Томаровка» (по согласованию) |
| Закуракина Лариса Алексеевна | - специалист по работе с молодежью администрации городского поселения «Поселок Томаровка» |

___________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

муниципального образования

«Яковлевский район»

от 28 июня  2007г.

№255

П Л А Н

праздничных мероприятий по подготовке и проведению

350-летия со дня основания поселка Томаровка

| № пп | Мероприятия | Дата | Время | Место | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наведение порядка на улицах поселка | до 01.09 |  |  | Бондарев М.Н. |
| 2 | Завершение реконструкции, капитального ремонта – лечебного корпуса Томаровской районной больницы | 06.08 |  |  | Канищев С.М. Говорун Е.А. |
| 3 | Ремонт фасадов домов по улицам: -Магистральной, Ватутина, -им.Рокоссовского, им.Ленина | до 05.08 до 01.09 |  |  | Канищев С.М. Бондарев М.Н. |
| 4 | Строительство спортивных площадок на улицах им.Малиновского, им.Гагарина | до 20.08 |  |  | Бондарев М.Н. |
| 5 | Издание книги о Томаровке | 15.07 |  |  | Бондарев М.Н. Гудыменко М.П. |
| 6 | Изготовление значков, вымпелов | до 15.08 |  |  | Фалькова Т.Н. Гудыменко М.П. |
| 7 | Подготовка наградного материала | до 07.08 |  |  | Варвашенко Ю.П. Бондарев М.Н. Фалькова Т.Н. |
| 8 | Съемка фильма о Томаровке | 15.08 |  |  | Бондарев М.Н. Гончаров А.И. |
| 9 | Изготовление пригласительных открыток | до 01.09 |  |  | Варвашенко Ю.П. Гудыменко М.П. Литвинова Н.Н. |
| 10 | Формирование списков приглашенных | до 01.09 |  |  | Бондарев М.Н. Варвашенко Ю.П. |
| 11 | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки к 350-летию пос.Томаровка | постоянно |  |  | Фалькова Т.Н. |
| 12 | Проведение конкурса сочинений, рисунков тематических олимпиад, стихов, песен | апрель август |  |  | Литвинова Н.Н. Андрухова Т.И. Глушков В.В. Саенко С.В. |
| 13 | Проведение конкурса на лучшую улицу, домовладение, содержание учреждений, предприятий | август |  |  | Иванчихин А.Н. Ткаченко Н.В. |
| 14 | Праздники улиц поселка | июль-август |  | ул.6 Августа ул.Малинов ского | Бондарев М.Н. Маслиева Н.С. |
| 15 | Организация областного праздника народного творчества «Томаровские карагоды» | 02.09 | с 10.00 | Томаровский Дом Культуры | Столярова З.А. Колпаков А.Н. Маслиева Н.С. |
| 16 | Проведение областных соревнований по дзюдо | 8-9 сентября | с 10.00 | Томаровская средняя школа №1 | Колпаков А.И. Селедцов В.И. Закуракина Л.А. Бондаренко В.А. |
| 17 | Спортивные мероприятия: - чемпионат пос.Томаровка по футболу; - спартакиада среди средних школ поселка; - спартакиада среди рабочих коллективов поселка. | май-август март-ноябрь 30 июня |  | Стадион | Колпаков А.Н. Селедцов В.М. Закуракина Л.А. |
| 18 | Торжественное открытие реконструированного стадиона в поселке | 12.08 |  | Стадион | Колпаков А.Н. Селедцов В.М. Бондарев М.Н. Закуракина Л.А. |
| 19 | Торжественное открытие спортивных площадок | 21.08 | с 10.00 | Спортпло щадки | Закуракина Л.А. Маслиева Н.С. |
| 20 | Организация выставок: - мастеров декоративно-прикладного искусства; - сельскохозяйственной продукции; - цветов; - детского декоративно-прикладного искусства; - фотовыставка «Поэзия народного костюма» | август-октябрь |  | ДК площадь | Даренская Л.В. Попова Т.И. Литвинова Н.Н. Маслиева Н.С. Гудыменко М.П. Андрухова Т.И. |
| 21 | Разработка сценариев основных праздничных мероприятий | до 15.08 |  |  | Колпаков А.Н. Маслиева Н.С. |
| 22 | Размещение людей по площади, улице в день празднования | 08.09 |  |  | Бондарев М.Н. Иванчихин А.Н. Попова Т.И. |
| 23 | Подготовка и оформление сцены на площади | 02.09 |  |  | Колпаков А.Н. Маслиева Н.С. |
| 24 | Проведение основных мероприятий в день празднования юбилея: - фестиваль духовых оркестров района | 8.09.2007г. | 15.00 час | Площадь поселка | Колпаков А.Н. |
|  | - музыкальные поздравления лучших коллективов района | 8.09.2007г. | 16.00 час | Площадь поселка | Колпаков А.Н. Маслиева Н.С. |
|  | - торжественная часть, театрализованное представление | 8.09.2007г. | 17.00 час | Площадь поселка | Столярова З.А. Колпаков А.Н. |
|  | - выступление популярного коллектива | 8.09.2007г. | 19.00 час |  | Колпаков А.Н. Бондарев М.Н. |
|  | - праздничный салют | 8.09.2007г. | 21.00 час |  | Колпаков А.Н. |
|  | - народное гуляние | 8.09.2007г. | 21.15 час |  | Колпаков А.Н. Маслиева Н.С. |
| 25 | Выставка народно-прикладного творчества, детских поделок, продукции предприятий поселка |  |  | Улица Ватутина, площадь поселка | Колпаков А.Н. Густомясова З.Д. Бондарев М.Н. |
| 26 | Праздничный прием главы администрации городского поселения «Поселок Томаровка» | 08.09.2007г. | 19.00 час | Кафе «Агро» | Бондарев М.Н. |
| 27 | Обеспечение медицинским обслуживанием при проведении мероприятий | 08.09 |  |  | Говорун Е.А. |
| 28 | Обеспечение правопорядка во время проведения праздничных мероприятий |  |  |  | Абрамов И.Н. Коровянский В.А. |

Начальник управления по культуре,

кино, спорту и делам молодежи						А.Колпаков