|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы муниципального района «Яковлевский район» от « 24 » января 2008 г. № 13 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Яковлевского района

на период

2008-2010 годов»

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Паспорт муниципальной целевой программы

«Развитие образования Яковлевского района на период

2008-2010 годов»									3

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения										6

2. Цель и задачи Программы								8

3.Сроки реализации Программы							8

4. Исполнители Программы								8

5. Основные мероприятия, предусмотренные Программой			8

6. Финансовое обеспечение Программы						9

7. Ожидаемые социально-экономические результаты

реализации Программы								10

8. Оценка эффективности реализации Программы				13

9. Целевые показатели и индикаторы Программы				14

10. Контроль за исполнением Программы					18

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Развитие образования  Яковлевского района

на период  2008-2010 годов»

| Наименование Программы | - муниципальная целевая программа «Развитие образования Яковлевского района на период 2008-2010 годов» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - постановление Правительства Белгородской области от 8 октября 2007 года № 230-пп «Об областной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на период 2007-2010 годы» |
| Государственный заказчик Программы | - управление образования администрации Яковлевского района |
| Разработчик Программы | - управление образования администрации Яковлевского района |
| Цель Программы | - обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения и рынка труда Яковлевского района в качественном образовании |
| Задачи Программы | 1.Создание условий для совершенствования содержания и технологий образования. 2.Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. 3.Обеспечение инновационного характера развития сферы образования, ее включенности в национальную инновационную систему. 4.Повышение эффективности управленческого и ресурсного обеспечения развития образования. 5.Обеспечение социальных эффектов образования как факторов роста конкурентоспособности личности, общества, района. |
| Сроки реализации Программы | 2008-2010 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - настоящая Программа предусматривает осуществление мероприятий, представленных в приложении к Программе |
| Исполнители Программы | - исполнители Программы определяются государственным заказчиком в соответствии с законодательством Белгородской области и Яковлевского района на условиях конкурса |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоящей Программы в 2008 – 2010 годах, составляет 53,107 млн. рублей, в том числе: 2008 год – 16,929 млн. руб.; 2009 год – 18,424 млн. руб.; 2010 год – 17,754 млн. руб. из них по источникам: средства федерального бюджета составляют 25,667 млн. руб., в том числе: 2008 год – 8,587 млн. руб.; 2009 год – 8,54 млн. руб.; 2010 год – 8,54 млн. руб. средства областного бюджета составляют 18,758 млн. руб., в том числе: 2008 год – 6,032 млн. руб.; 2009 год – 6,566 млн. руб.; 2010 год – 6,16 млн. руб. средства районного бюджета составляют 8,682 млн. рублей, в том числе: 2008 год – 2,31 млн. руб.; 2009 год – 3,318 млн. руб.; 2010 год – 3,054 млн. руб. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | - повышение качества образования для жителей Яковлевского района; - обеспечение конкурентоспособности, функциональной грамотности и социальной ориентации выпускников учреждений образования Яковлевского района; - снижение вероятности и масштабов безнадзорности, социального сиротства, наркомании и других асоциальных явлений; - создание районной системы оценки качества образования как элемента общероссийской системы оценки качества образования; - улучшение кадрового обеспечения системы образования Яковлевского района; - повышение эффективности использования бюджетных средств, увеличение объемов привлеченных в систему образования внебюджетных средств, в том числе за счет оказания платных образовательных услуг; - обновление и повышение эффективности использования материально-технической базы системы образования Яковлевского района; - обеспечение участия общественных институтов в управлении образованием Яковлевского района; - адаптация системы профессионального образования к потребностям рынка труда Яковлевского района; - создание условий для повышения качества образовательных услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей; - улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - улучшение физического состояния детей и молодежи, повышение уровня физического и нравственного развития детей. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль осуществляется администрацией муниципального района «Яковлевский район» в соответствии с законодательством Белгородской области и Яковлевского района. Управление Программой осуществляет государственный заказчик Программы – управление образования администрации Яковлевского района |

I.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ.

В Яковлевском районе сложилась многоуровневая система образования, которая включает в себя 42 учреждения с контингентом воспитанников и обучающихся более 10 тыс. 200 человек, в том числе:

- 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений с контингентом воспитанников – 1894 человека;

- 25 муниципальных общеобразовательных школ с контингентом учащихся – 5000 человек;

- 3 муниципальных учреждения дополнительного образования с контингентом воспитанников – 2297 воспитанников;

- 2 государственных учреждения начального профессионального образования с контингентом учащихся – 675 человек;

- 1 государственное учреждение среднего профессионального образования с контингентом учащихся – 382 человека.

Значительным этапом развития образования Яковлевского района, создавшим необходимые основы для качественных изменений в обучении и воспитании, развития материально-технической базы образовательных учреждений, внедрения новых образовательных технологий, увеличения объема предоставляемых услуг, явилась ежегодная реализация муниципальных программ «Развитие образования  Яковлевского района», а также комплексных целевых программ:

- «Развитие сети общеобразовательных учреждений Яковлевского района: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства (2007-2009г.г.)»;

- «Материально-техническое обеспечение сети общеобразовательных учреждений Яковлевского района (2007-2009г.г.)»;

- «Школьный автобус (2007-2009г.г.)»;

- «Информатизация системы общего образования Яковлевского района (2007-2009г.г.)»;

- «Трудоустройство высвобождающихся педагогических кадров Яковлевского района (2007-2009г.г.)».

В то же время в условиях динамичного социально-экономического развития  Яковлевского района достигнутые результаты в образовании уже не могут в полной мере удовлетворить потребности личности, общества, рынка труда и социальных заказчиков.

Продолжают оставаться актуальными вопросы совершенствования качества образования, развития его доступности и эффективности, овладения выпускниками образовательных учреждений ключевыми знаниями, умениями и компетентностью, необходимыми для продолжения самообразования и обеспечения конкурентоспособности на рынке труда. Решение данных проблем осложняется несовершенством механизмов формирования, формулирования и предъявления образованию социального заказа общества.

Недостаточным является влияние образования на гражданское становление молодежи, формирование ее ценностных ориентаций, мотивацию к здоровому образу жизни.

Отдельные мероприятия, направленные на решение этих проблем, реализовывались в предшествующий период.

В ходе выполнения муниципальных целевых программ развития образования  Яковлевского района реализованы мероприятия и проекты в области модернизации структуры и содержания образования района, формирования системы оценки качества образования, развития материально-технической базы образовательных учреждений Яковлевского района на основе совершенствования механизмов финансирования образования,  институциональных механизмов управления образованием на муниципальном уровне.

Муниципальная целевая программа «Информатизация системы общего образования Яковлевского района (2007-2009г.г.)» создала условия для поэтапного перехода на новый уровень образования на основе информационных технологий.

Благодаря мерам, принятым в 2006 - 2007 годах, в рамках реализации всех вышеуказанных муниципальных программ была  создана  база для решения новых задач, направленных  на:

- усиление роли образования в социально-экономическом развитии   Яковлевского района;

- приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в соответствие с требованиями современного общества;

- разработка механизмов управления, адекватных задачам развития системы образования.

Реализация Программы позволит объединить усилия субъектов образования и необходимые ресурсы вокруг достижения главных целей развития образования и получения конкретных результатов, что поможет обеспечить новый уровень качества самого образования.

_____________________________

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения и рынка труда Яковлевского района в качественном образовании.

Задачи Программы:

1.Создание условий для совершенствования содержания и технологий образования.

2.Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг.

3.Обеспечение инновационного характера развития сферы образования, ее включение в национальную инновационную систему.

4.Повышение эффективности управленческого и ресурсного обеспечения развития образования.

5.Обеспечение социальных эффектов образования как факторов роста конкурентоспособности личности, общества, региона.

6.Создание условий для совершенствования содержания и технологий физического воспитания детей и молодежи.

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы планируется на 2008 – 2010 годы.

IV. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Исполнителем Программы является управление образования администрации Яковлевского района.

V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ

Программа предусматривает осуществление мероприятий, представленных  в приложении   к Программе.

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств  федерального, областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств областного  бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию настоящей Программы в 2007-2010 годах требуются средства в размере 53,107 млн. рублей, в том числе:

в 2008 году                                                       - 16,929  млн. рублей,

в том числе:

средства  федерального бюджета 		- 8,587 млн. рублей;

средства  областного бюджета			- 6,032 млн. рублей;

средства  районного  бюджета 		          - 2,31 млн. рублей.

в 2009 году                                                      -  167,00   млн. рублей

в том числе:

средства  федерального бюджета 		- 8,54 млн. рублей;

средства  областного бюджета			- 6,566 млн. рублей;

средства  районного  бюджета 		          - 3,318  млн. рублей.

в 2010 году                                                      -  167,00  млн. рублей

в том числе:

средства  федерального бюджета 		- 8,54  млн. рублей;

средства  областного бюджета			- 6,16  млн. рублей;

средства  районного  бюджета 		          - 3,054 млн. рублей

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в установленном законодательством порядке.

Управлением образования администрации Яковлевского района принимает участие в решениях о финансировании мероприятий и проектов.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В процессе реализации Программы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов:

- повышение качества образования для жителей Яковлевского района;

- обеспечение конкурентоспособности, функциональной грамотности, социаль-ной ориентации выпускников учреждений образования Яковлевского района;

- снижение вероятности и масштабов безнадзорности, социального сиротства, наркомании и других асоциальных явлений;

- создание муниципальной системы оценки качества образования как элемента общероссийской и региональной системы оценки качества образования;

- улучшение кадрового обеспечения системы образования района;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, увеличение объемов привлеченных в систему образования внебюджетных средств, в том числе за счет оказания платных образовательных услуг;

- обновление и повышение эффективности использования материально-технической базы системы образования Яковлевского района;

- повышение эффективности воспитания и улучшение физического здоровья учащейся молодежи;

- адаптация системы профессионального образования к потребностям рынка труда;

- создание условий для повышения качества образовательных услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей;

- улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За период реализации Программы планируется достижение показателей:

- увеличение удельного веса численности детей старшего дошкольного возраста, проходящих предшкольное обучение, - с   94 до 98  процентов от общей численности детей старшего дошкольного возраста;

- увеличение удельного веса численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования, -   с 71 до 80 процентов от общей численности детей дошкольного возраста;

- уменьшение количества дней, пропущенных ребенком по болезни в до-школьном образовательном учреждении за год в среднем по району, на 0,2 дня;

- увеличение обеспеченности местами на 2200 человек детского населения от 1 года до 6 лет в дошкольных образовательных учреждениях  с 1713 до 1960 мест;

- увеличение функционирования дошкольных образовательных учреждений с 70 до 75 процентов;

- увеличение удельного веса средних общеобразовательных учреждений, осуществляющих профильное обучение,  с 56   до 65 процентов  от общего количества средних общеобразовательных учреждений района;

- увеличение удельного веса обучающихся 10-11-х классов, охваченных профильным обучением,  с 62 до 70 процентов  от общей численности обучающихся 10-11-х  классов;

- увеличение удельного веса обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений, получающих предпрофильную подготовку, с 80 до 85 процентов  от общей численности обучающихся в 9-х классах общеобразовательных учреждений;

- увеличение удельного веса выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования по результатам Единого государственного экзамена, с 90 до 98 процентов от общей численности выпускников, прошедших аттестацию в форме Единого государственного экзамена;

- участие  в Едином государственном экзамене   100 процентов  от общего количества общеобразовательных учреждений района;

- увеличение удельного веса выпускников 11-х классов, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, с 98 до 100 процентов  от общей численности выпускников 11-х классов;

- увеличение удельного веса обучающихся 8-11-х классов, обеспеченных учебно-методическим комплектом по предметам областных компонентов государственных стандартов общего образования, с 40 до 100 процентов от общей численности обучающихся 8-11-х классов;

- изменение соотношения численности обучающихся в расчете на один персональный компьютер – с 20 обучающихся общеобразовательных учреждений  до 15;

- увеличение удельного веса выпускников учреждений начального профессионального образования, трудоустроенных в течение 1 года по полученной специальности, с 60 до 70 процентов  от общей численности выпускников учреждений начального профессионального образования;

- увеличение удельного веса учреждений профессионального образования, реализующих программы разного уровня образования,  с 30 до 35 процентов от общего количества учреждений начального профессионального образования;

- рост численности незанятого населения Белгородской  области, прошедшего повышение квалификации и переподготовку через учреждения начального  профессионального образования,  с 300 тыс. до 700 тыс. человек;

- увеличение удельного веса детей, охваченных системной внеучебной деятельностью в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования за счет реализации современных программ и форм воспитания и дополнительного образования,  с 70 до 80 процентов от общей численности  обучающихся в общеобразовательных учреждениях;

- увеличение удельного веса  обучающихся  общеобразовательных учреждений, охваченных услугами учреждений дополнительного образования детей, с 47 до 52 процентов  от  общего количества обучающихся   в 1-11-х классах;

- увеличение удельного веса выпускников педагогических вузов и колледжей, прошедших обучение по целевой контрактной подготовке, приступивших к работе в образовательных учреждениях Яковлевского района, с   30 до 40 процентов   от   общей численности выпускников педагогических вузов, прошедших обучение по целевой контрактной подготовке;

- увеличение удельного веса педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию,  с 14 до 20 процентов  от общей численности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений;

- увеличение удельного веса педагогического персонала, ежегодно проходящего повышение квалификации и профессиональную переподготовку в общей численности педагогического персонала, занятого в системе образования,  с 15 до 20 процентов;

- увеличение удельного веса образовательных учреждений, участвующих в инновационных образовательных проектах на областном и федеральном уровнях,  с 45 до 50 процентов  от общего количества образовательных учреждений;

- увеличение удельного веса обучающихся, получивших услуги службы социальной и психолого-педагогической поддержки,  с 15 до 20 процентов  от общей численности обучающихся;

- передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на воспитание в замещающую семью:

- под опеку (попечительство)  - 35 чел.;

- на усыновление – 7 чел.;

- в приемную семью и семейный детский дом – 12 чел.

- увеличение удельного веса учреждений образования, имеющих доступ к Интернету:

- общеобразовательных учреждений -  до 100 процентов  от общего количества общеобразовательных учреждений;

- учреждений профессионального образования - с 67 до 100 процентов  от общего количества учреждений профессионального образования;

- увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в управлении,  с 25 до 100  процентов от общего количества общеобразовательных учреждений.

_____________________________________

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы предполагается:

1. Создать полноценные условия для получения предшкольного образования.

2. Повысить качество общеобразовательной подготовки школьников в результате использования новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий.

3. Продолжить реализацию  региональных компонентов государственных стандартов по православной культуре и основам безопасности жизнедеятельности.

4. Создать условия для обновления содержания образования и повышения качества образовательных услуг путем оснащения учебных кабинетов и лабораторий  общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы.

5. Создать муниципальные экспериментальные площадки по внедрению образовательных инноваций и исследованию эффективности образовательного процесса.

6. Обеспечить развитие моделей и программ деятельности образовательно-культурных центров по развитию практики воспитания и дополнительного образования детей.

7. Увеличить  удельный вес обучающихся 10-11 классов, охваченных профильным обучением,  с 62 до 70 процентов  от общей численности обучающихся 10-11 классов.

8. Увеличить  удельный  вес выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования по результатам Единого государственного экзамена, с 90 до 98 процентов  от  общей численности выпускников, прошедших аттестацию в форме единого государственного экзамена.

9. Увеличить  удельный вес выпускников учреждений начального профессионального образования, трудоустроенных в течение 1 года по полученной специальности,  с 65 до 70 процентов  от общей численности выпускников учреждений начального профессионального образования.

10.Создать эффективную систему физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей и молодежи.

11.Увеличить удельный вес обучающихся, относящихся к основной группе здоровья.

12.Создать эффективную систему профилактики детской безнадзорности, способную обеспечить преодоление негативных проявлений среди детей и молодежи.

13.Обеспечить соответствие содержания и качества воспитания актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

14.Увеличить среднюю заработную плату учителей за счет введения новой системы оплаты труда до 10 тыс. рублей.

IX. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование содержания и технологий образования |  |  |  |
| 1. | Введение профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана | Удельный вес муниципаль-ных образовательных учреждений, вовлеченных в решение задач введения профильного обучения в старшей школе Этап 1 2008 год – 56процентов Этап 2 2009 год – 60 процентов Этап 3 2010год – 65 процентов | Удельный вес учащихся 9-11 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным учебным планам и программ-мам профильного обучения Этап 1 2008 год – 80 процентов Этап 2 2009 год – 82,5 процентов Этап 3 2010 год – 85 процентов |
| 2. | Внедрение новых государственных образовательных стандартов общего образования | Удельный вес предметов общего образования, обеспеченных учебно-методическими комплек-тами нового поколения Этап 1 2008 год – 6 процентов Этап 2 2009 год – 20 процентов Этап 3 2010 год – 60 процентов | Удельный вес образовательных учреждений, реализующих новые государственные образо-вательные стандарты общего образования на основе компе-тентного подхода, включаю-щие в себя требования к уров-ню подготовки выпускников различных ступеней общего об-разования, условия осуществ-ления образовательной деятель-ности, базисный учебный план Этап 1 2008 год – 10 процентов Этап 2 2009 год – 40 процентов Этап 3 2010 год – 100 процентов |
| 3. | Внедрение новых направлений профессиональной подготовки школьников (по строительным профессиям) | Удельный вес предметов, обеспеченных учебно-методическими комплектами Этап 1 2008 год - 50 процентов Этап 2 2009 год –90 процентов Этап 3 2010 год – 100 процентов | Удельный вес общеобразова-тельных учреждений, реализующих профессиональ-ную подготовку школьников по строительным профессиям Этап 1 2008 год - 12 процентов Этап 2 2009 год –15 процентов Этап 3 2010 год – 20 процентов |
| 4. | Оптимизация нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений и расширение возможностей дополнительного образования детей | Снижение недельной учеб-ной нагрузки школьников (по отношению к 2005 году) Этап 1 2006 год – 0 процентов | Удельный вес школьников, обучающихся в системе внутришкольного дополнительного образования Этап 1 2008 год - 40 процентов Этап 2 2009 год – 50 процентов Этап 3 2010 год – 60 процентов |
| 5. | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий | Удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих учебно-воспитательный процесс с использованием информационно-коммуникационных технологий Этап 1 2008 год - 25 процентов Этап 2 2009 год – 65 процентов Этап 3 2010 год – 95 процентов | Удельный вес выпускников основной школы, владеющих компьютерными технологиями Этап 1 2008 год - 50 процентов Этап 2 2009 год – 80 процентов Этап 3 2010 год – 100 процентов Удельный вес общеобразова-тельных учреждений, имею-щих доступ к сети Интернет Этап 1 2010 год - 100 процентов |
| II. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг |  |  |  |
| 1. | Завершение эксперимента по введению Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) | Удельный вес выпускников 11-х (12-х) классов, прошед-ших государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ Этап 1 2008 год – 80 процентов Этап 2 2009 год – 85 процентов Этап 3 2010 год – 90 процентов | Рост удельного веса школьни-ков, проживающих в сельской местности, поступивших в высшие учебные заведения, по отношению к 2005 году Этап 1 2008 год – 40 процента Этап 2 2009 год –50 процента Этап 3 2010 год- 60 процентов |
| III. Повышение эффективности управления в системе образования |  |  |  |
| 1. | Внедрение моделей государственно-общественного управления образо-вательными учре-ждениями в целях развития институтов общественного участия в и повышения сферы образования | Удельный вес общеобразо-вательных учреждений, имеющих институты общественного участия в управлении образованием: Этап 1 2008 год – 90 процентов Этап 2 2009 год – 95 процентов Этап 3 2010 год – 100 процентов |  |
| 2. | Организация сетевого взаимо-действия образова-тельных учреж-дений для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и распро-странения эффек-тивных решений | Повышение удельного веса образовательных учреждений, входящих в сетевое взаимодействие с центрами в базовой (опорной) школе: Этап 1 2008 год – 5 процентов Этап 2 2009 год – 15 процентов Этап 3 2010 год – 20 процентов | Удельный вес учащихся, проходящих обучение по программам, построенным с использованием сетевого подхода: Этап 1 2008 год – 10 процентов Этап 2 2009 год – 20 процентов Этап 3 2010 год – 25 процентов |
| 3. | Совершенствова-ние системы управления образованием на основе эффектив-ного использования информационно-коммуникационных технологий | Удельный вес общеобразо-вательных учреждений, ис-пользующих информационно-коммуникационные техно-логии в системе управления Этап 1 2008 год - 2 процента Этап 2 2009 год – 5 процентов Этап 3 2010 год – 10 процентов | Процент роста числа автоматизированных рабочих мест Этап 1 2008 год - 10 процентов Этап 2 2009 год – 15 процентов Этап 3 2010 год – 20 процентов |
| IV. Создание условий для обновления содержания и повышения качества образовательных услуг |  |  |  |
| 1. | Закупка оборудования для введения в систему общего образования моделей предпрофильной подготовки и профильного обучения | Удельный вес общеобразо-вательных учреждений, оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием Этап 1 2008 год - 35 процентов Этап 2 2009 год – 45 процентов Этап 3 2010 год – 60 процентов | Процент роста оснащенности общеобразовательных учреждений учебно-лабораторным оборудованием Этап 1 2008 год - 40 процентов Этап 2 2009 год – 55 процентов Этап 3 2010 год – 70 процентов |
| 2. | Закупка оборудо-вания для оснаще-ния учебных каби-нетов и лаборато-рий общеобразова-тельных учрежде-ний, реализующих инновационные образовательные программы |  | Процент роста числа обще-образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы Этап 1 2008 год - 56 процентов Этап 2 2009 год – 60 процентов Этап 3 2010 год – 65 процентов |
| V. Ведение научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ в системе общего образования |  |  |  |
| 1. | Внедрение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в практику работы общеобразовательных учреждений |  | Увеличение удельного веса общеобразовательных учреж-дений, вовлеченных в иннова-ционную и опытно-экспери-ментальную деятельность Этап 1 2008 год - 45 процентов Этап 2 2009 год – 47 процентов Этап 3 2010 год – 50 процентов |
| VI. Развитие воспитания и дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. | Разработка инно-вационных моделей содержания воспи-тания в образова-тельных учрежде-ниях с учетом современной социокультурной ситуации, новых ценностей воспита-ния и обучения |  | Увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, использующих инновационные технологии воспитания. Этап 1 2008 год – 30 процентов Этап 2 2009 год – 50 процентов Этап 3 2010 год – 70 процентов |
| VII. Развитие физической культуры и школьного спорта |  |  |  |
| 1. | Внедрение новых здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс | Удельный вес общеобра-зовательных учреждений, использующих здоровье-сберегающие технологии. Этап 1 2007 год – 60 процентов Этап 2 2009 год – 75 процентов Этап 3 2010 год – 85 процентов | Процент роста числа школьников, отнесенных к основной группе здоровья. Этап 1 2007 год – 45 процента Этап 2 2009 год – 50 процентов Этап 3 2010 год – 55 процентов |

X. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

.	Государственным заказчиком Программы является управление образования администрации Яковлевского района, которое организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Государственный заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы является управление образования администрации Яковлевского района.

Исполнители мероприятий по закупке оборудования и услуг определяются на основе конкурса, проводимого в соответствии с установленным законодательством порядком.

Внедрение в практику деятельности образовательной системы Яковлевского района результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и мероприятий настоящей Программы осуществляют администрации муниципальных образовательных учреждений под непосредственным руководством управление образования администрации Яковлевского района в рамках своей компетенции.

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым  и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет государственный заказчик Программы, который в установленном законодательством Белгородской  области порядке информирует администрацию Яковлевского района о результатах ее выполнения.

Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется правительством Белгородской  области в соответствии с законодательством Белгородской  области.

_______________________________________

Пр

иложение

к муниципальной целевой программе «Развитие образования Яковлевского района на период

2008-2010 годов»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной целевой программы «Развитие образования Яковлевского района

на  период  2008-2010 годов»

| № п/п | Основные мероприятия | Исполнители и участники | Срок исполнения | Источники | Стоимость (млн. руб.) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008-2010г.г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Совершенствование содержания и технологий образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых возможнос-тей для последующего обучения в начальной школе (предшкольное образование) | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет (текущее финансиро-вание) |  |  |  |  | Комплекс мер по внедрению образователь-ных программ предшкольного образования |
| 2. | Введение предпрофильной подготовки и профильного обучения в старшей школе, обеспечивающего возможность выбора учащимися общеобразовательных учреждений Яковлевского района индивидуального учебного плана. | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Областной бюджет | 0,452 | 0,147 | 0,15 | 0,155 | Банк данных, содержащий информацию о динамике развития предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся. Новое содержание и фор-мы организации учебного процесса |
| 3. | Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса с использованием информационных и коммуникационных технологий | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Областной бюджет | 2,33 | 0,74 | 0,78 | 0,81 | Экспертные заключения, аналитические материалы о результатах внедрения. Ресурсные центры для информационно-коммуни-кационной поддержки образовательного процесса |
| 4. | Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений района (создание базовых (опорных) школ) | Управление образования района, | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет (текущее финансиро-вание) |  |  |  |  | Модели образовательных учреждений, обеспечиваю-щие качество подготовки школьников. Научно-методическое сопровождение, кадровое обеспечение, мониторин-говые исследования |
| 5. | Разработка и внедрение новых учебных планов и программ учреждений начального профес-сионального образования | Руководители ГОУ НПО | В течение всего срока реализации программы | Областной бюджет (текущее финансиро-вание) |  |  |  |  | Новое содержание и формы организации учебного процесса |
| 6. | Внедрение нового перечня про-фессий начального профессио-нального образования и соответ-ствующих государственных образовательных стандартов | Руководители ГОУ НПО | В течение всего срока реализации программы | Не требует финансиро-вания |  |  |  |  | Научно-методическое сопровождение, мониторинговые исследования |
|  |  |  | Всего по разделу I, в том числе: |  | 2,782 | 0,887 | 0,93 | 0,965 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 2,782 | 0,887 | 0,93 | 0,965 |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  | - | - | - | - |  |
| II. Развитие системы обеспечения качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Совершенствование системы оценки деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Не требует финансиро-вания |  |  |  |  | Научно-методическое обеспечение инспекцион-ной деятельности. Комплексная оценка качества образовательных систем. Банк данных и методичес-кие материалы по лицензи-рованию, аттестации и государственной аккреди-тации общеобразователь-ных учреждений. |
| 8. | Завершение эксперимента по введению Единого государственного экзамена | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет | 0,24 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | Проведение ЕГЭ на территории Яковлевского района |
| 9. | Итоговая аттестация учащихся 9-х классов в новой форме (тестирования). | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | Проведение новой формы итоговой аттестации учащихся 9-х классов |
| 10. | Осуществление на базе районного МРИЦ и инспекторско-методического отдела мониторинга качества образования | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Не требует финансиро-вания |  |  |  |  | Разработка и отработка основных элементов модели функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования |
|  |  |  | Всего по разделу II, в том числе: |  | 0,33 | 0,09 | 0,11 | 0,13 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 0,33 | 0,09 | 0,11 | 0,13 |  |
| III. Повышение эффективности управления в системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Областной бюджет | 1,11 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | Создание базовых опорных школ, направленных на обеспечение условий и доступности и качества образовательных услуг |
| 12. | Внедрение моделей государственно-общественного управления в общеобразователь-ных учреждениях, развитие попечительской деятельности в системе образования. Разработка и реализация механиз-мов и форм публичной отчетности в системе образования | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Не требует финансиро-вания |  |  |  |  | Институционализация механизмов государствен-но-общественного управ-ления в сфере образования; научно-методическое обеспечение деятельности управляющих советов в образовательных учреждениях. |
| 13. | Мониторинг процессов развития сферы образования | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Не требует финансиро-вания |  |  |  |  | Проведение социологичес-кого исследования востре-бованности подготовлен-ных специалистов в разрезе учреждений высшего и среднего профессиональ-ного образования |
|  |  |  | Всего по разделу III, в том числе: |  | 1,11 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 1,11 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  | - | - | - | - |  |
| IY. Создание условий для обновления содержания образования и повышения качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Закупка оборудования для оснащения учебных кабинетов и лабораторий общеобразователь-ных учреждений, реализующие инновационные образовательные программы (в рамках ПНПО) | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Областной бюджет Федеральный бюджет | 6,18 2,22 | 1,96 0,74 | 2,06 0,74 | 2,16 0,74 | Создание условий для получения качественного общего образования |
| 15. | Создание экспериментальных площадок по внедрению образовательных инноваций и исследованию эффективности образовательного процесса | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Областной бюджет | 0,147 | 0,048 | 0,048 | 0,051 | Повышение качества общеобразовательной подготовки школьников, уровня профессиональной компетентности учителя |
| 16. | Проведение ежегодных конкур-сов профессионального мастер-ства «Учитель года», ежегодного районного праздника «День учителя» | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет | 0,195 | 0,06 | 0,065 | 0,07 | Повышение уровня профессиональной компетентности учителя |
| 17. | Обеспечение учащихся бесплатными учебниками федерального перечня | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Областной бюджет | 3,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | Создание условий обучения учащихся общеобразовательных учреждений |
| 18. | Закупка учебного оборудования, машин и механизмов для укрепления материальной базы учреждений начального профессионального образования | Управление образования района, руководители ГОУ НПО. ГОУ СПО | В течение всего срока реализации программы | Областной бюджет | 1,155 | 0,35 | 0,45 | 0,355 | Создание условий для получения качественного начального профессионального образования |
|  |  |  | Всего по разделу IV, в том числе: |  | 13,797 | 4,358 | 4,663 | 4,776 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 2,22 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 11,382 | 3,558 | 3,858 | 3,966 |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 0,195 | 0,06 | 0,065 | 0,07 |  |
| Y. Ведение научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ в системе общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Внедрение новых областных компонентов государственных стандартов (Православная культура, ОБЖ). | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Областной бюджет | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Экспертные заключения, аналитические материалы апробации |
| 20. | Развитие деятельности муниципального экспертного совета по сопровождению инновационной и опытно-экспериментальной деятельности | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет | 0,045 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | Методическое, организа-ционное, нормативно – правовое обеспечение. Экспертные заключения, аналитические материалы апробации |
| 21. | Участие в областном конкурсе «Школа года» и участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая школа России» | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет (текущее финансирование) |  |  |  |  | Создание условий для качественного общего образования. Экспертиза деятельности школ. |
|  |  |  | Всего по разделу V, в том числе: |  | 0,051 | 0,012 | 0,017 | 0,022 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 0,045 | 0,01 | 0,015 | 0,02 |  |
| VI. Развитие воспитания и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Развитие моделей и программ взаимодействия и интеграции учреждений дополнительного образования детей, общеобразо-вательных учреждений и детско-юношеских общественных объединений по реализации воспитательных и образова-тельных проектов и программ | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы. | Областной бюджет | 0,018 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | Методическое, организационное, нормативно – правовое обеспечение. Экспертные заключения, аналитические материалы апробации |
| 23. | Разработка критериев оценки эффективности деятельности общеобразовательных учрежде-ний в зависимости от уровня воспитанности обучающихся | Управление образования района | 2008 г. | Не требует финансиро-вания |  |  |  |  | Экспертные заключения по критериям |
| 24. | Проведение конкурсов по организации духовно-нравственного воспитания обучающихся, на лучший кадетский класс, по организации оборонно-спортивной работы | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет | 0,045 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | Создание условий для организации работы по духовно-нравственному воспитанию, оборонно-спортивной работе. |
| 25. | Участие в областном конкурсе по организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет (текущее финансирование) |  |  |  |  | Создание условий для организации воспитатель-ной работы в образователь-ных учреждениях района |
|  |  |  | Всего по разделу VI, в том числе |  | 0,063 | 0,015 | 0,021 | 0,027 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | -- |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0,018 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 0,045 | 0,01 | 0,015 | 0,02 |  |
| VII. Развитие физической культуры и школьного спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Внедрить в дошкольные образовательные учреждения новые образовательные программы по физическому воспитанию | Управление образования района, руководителиДОУ | 2008 г. | Районный бюджет (текущее финансирование) |  |  |  |  | Экспертные заключения, аналитические материалы апробации и мониторинга |
| 27. | Провести курсовую подготовку воспитателей дошкольных учреждений для организации работы по физическому воспитанию | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Повышение уровня профессиональной компетентности воспитателей |
| 28. | Реализация областных рекомендаций по передаче 3-го часа физической культуры для занятий спортивными танцами, ритмикой, спортивными и народными играми по выбору детей | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет (текущее финансирование) |  |  |  |  | Удовлетворение запросов обучающихся |
| 29. | Оборудовать школьные площадки местами для занятий доступными видами спорта и народными игра-ми: русская лапта, городки, ката-нием на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах и т.п.. | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет | 0,22 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | Создание условий для реализации интересов и запросов обучающихся |
| 30. | Ввести в практику работы школ еженедельные Дни здоровья, еже-месячные туристические походы с отработкой практических навыков безопасности жизнедеятельности с привлечением родителей.. | Управление образования района, руководители школ района | 2008г. | Районный бюджет (текущее финансирование) |  |  |  |  | Улучшение физического здоровья обучающихся |
| 31. | Дооснастить школы спортивным инвентарем и оборудованием | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Областной бюджет | 1,06 | 0,46 | 0,6 | - | Создание условий для получения качественного образования |
| 32. | Создать в каждой школе обновляе-мый банк спортивных достижений каждого школьника и каждого класса по окончании учебной чет-верти (полугодия) на основе ведения спортивных карт обучающихся | Руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Не требует финансирования |  |  |  |  | Мониторинг спортивных достижений школьников |
|  |  |  | Всего по разделу VII, в том числе: |  | 1,31 | 0,52 | 0,68 | 0,11 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 1,06 | 0,46 | 0,6 | - |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 0,25 | 0,06 | 0,08 | 0,11 |  |
| VIII. Реализация Договора между администрацией района, управлением образования и родительской общественностью о создании эффективной образовательной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Присудить Гранты главы района лучшим образовательным учреждениям: - школам; - дошкольным учреждениям, дошкольным группам. | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет | 0,342 | 0,11 | 0,108 | 0,124 | Стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений района |
| 34. | Присудить Гранты главы района лучшим педагогам: - школ; - дошкольных учреждений, дошкольных групп. | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет | 1,02 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | Стимулирование творческой активности педагогов образовательных учреждений района |
| 35. | Присудить Гранты главы района лучшим учащимся района. | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет | 0,105 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | Стимулирование интел-лектуального развития учащихся школ района |
| 36. | Назначить решением Экспертного совета надбавки главы района педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за высокие результаты профессиональной деятельности. | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет | 2,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | Стимулирование творческой активности педагогов образовательных учреждений района |
| 37. | Выплатить единовременные премии работникам образователь-ных учреждений района к профессиональному празднику | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Областной бюджет Районный бюджет | 2,4 1,35 | 0,75 0,4 | 0,8 0,45 | 0,85 0,5 | Социальная защита педагогических работников образователь-ных учреждений района |
|  |  |  | Всего по разделу VIII, в том числе |  | 7,817 | 2,33 | 2,633 | 2,854 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 2,4 | 0,75 | 0,8 | 0,85 |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 5,417 | 1,58 | 1,833 | 2,004 |  |
| V. Реализация приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Школам района принять участие в конкурсе на соискание государст-венной поддержки школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы. | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Федеральный бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Стимулирование иннова-циионной деятельности общеобразовательных учреждений района |
| 39. | Учителям района принять участие в конкурсе на соискание государственной поддержки лучших учителей за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в образование | Управление образования района, руководители школ района | В течение всего срока реализации программы | Федеральный бюджет | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Стимулирование творческой активности педагогов общеобразовательных учреждений района |
| 40. | Выплатить денежное вознаграждение педагогам района за выполнение функций классного руководителя. | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Федеральный бюджет | 12,043 1,804 | 4,043 0,604 | 4,0 0,6 | 4,0 0,6 | Активизация воспитатель-ной деятельности педаго-гических работников общеобразовательных учреждений района |
| 41. | Приобрести компьютерную технику, учебно-лабораторное оборудование для организации учебного процесса | Управление образования района | В течение всего срока реализации программы | Районный бюджет Федеральный бюджет | 1,8 5,4 | 0,5 1,8 | 0,6 1,8 | 0,7 1,8 | Укрепление материально-технической базы, созда-ние современных условий для организации учебно-воспитательного процесса |
|  |  |  | Всего по разделу IX, в том числе: |  | 25,247 | 8,347 | 8,4 | 8,5 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 23,447 | 7,847 | 7,8 | 7,8 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |  |
|  |  |  | Всего по программе, в том числе: |  | 53,107 | 16,929 | 18,424 | 17,754 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 25,667 | 8,587 | 8,54 | 8,54 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 18,758 | 6,032 | 6,566 | 6,16 |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 8,682 | 2,31 | 3,318 | 3,054 |  |