# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»

# БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Строитель

##### от « 30 » июня 2008 г.									  №  254

309070, г. Строитель, ул. Ленина, 16

Об итогах отопительного сезона

2007-2008 г.г. и задачах по подготовке

объектов энергетического, жилищно-

коммунального хозяйства, торговли

и социальной сферы района к работе

в осенне-зимний период 2008-2009 г.г.

В соответствии с постановлением главы района от 11 мая 2007 года №153 «Об итогах отопительного сезона 2006-2007 г.г. и задачах по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2007-2008 г.г.» на всех объектах энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района были выполнены организационно-технические мероприятия по подготовке хозяйства района к работе в осенне-зимних условиях. Поэтому объекты жизнеобеспечения эксплуатировались в нормальном режиме, без серьезных сбоев и аварий. Отдельные случаи с прекращением подачи электроэнергии, теплоснабжения, питьевой воды ликвидировались в кратчайшие сроки.

Население района бесперебойно обеспечивалось тепловой, электрической энергией и питьевой водой.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов, а также бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами, жилищно-коммунальными, бытовыми, транспортными услугами   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить организационно-технические мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов (приложения №1-4).

2. Первому заместителю главы администрации района – заместителю главы администрации района по экономическому развитию и правовым вопросам Стешенко А.С., заместителю главы администрации района по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Канищеву С.М., заместителю главы администрации района по социально-культурному развитию Столяровой З.А., заместителю главы администрации района – начальнику управления финансов и налоговой политики Макову Н.А.:

- обеспечить до 15 октября 2008 года выполнение утвержденных мероприятий в полном объеме;

- установить постоянный контроль за ходом выполнения мероприятий и закрепить ответственных лиц;

- осуществлять постоянный контроль за поставкой потребителям природного газа, тепловой и электрической энергии, своевременными расчетами потребителей, соблюдением ими планов потребления указанных выше ресурсов;

- обеспечить подготовку к отопительному сезону муниципальных газовых топочных, котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей ООО «Белрегионтеплоэнерго», электроподстанций и линий электропередач, объектов газового, водопроводно-канализационного, железнодорожного, автотранспортного, дорожного и прочих хозяйств, укрепить службу инженерного обеспечения необходимыми квалифицированными кадрами, повысить их исполнительную дисциплину;

- считать готовыми к работе в осенне-зимний период только те объекты жилищно-коммунального, дорожного и энергетического хозяйства, производственной, сельскохозяйственной и социальной сфер района, которые укомплектованы средствами противопожарной защиты, с оформленными в установленном порядке паспортами готовности.

3. Администрациям городских и сельских поселений района, управлению ЖКХ, транспорта и ТЭК администрации района (Бондарев М.Н.):

- наметить мероприятия по поселениям по подготовке объектов жилья, соцкультбыта к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов;

- совместно с унитарными муниципальными производственными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства (Иванова Н.В., Смоляков А.В., Штыленко А.Н.) и ООО «Управляющая компания жилым фондом Яковлевского района» (Ломаченко Л.М.) обеспечить выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период улиц и тротуаров, автодорог  по населенным пунктам района, заготовку необходимого количества соляно – песчаной смеси. Разработать мероприятия по ликвидации снежных заносов и гололеда с учетом привлечения для этих целей людских ресурсов и техники других ведомств, а также населения с целью создания бесперебойного движения грузового и пассажирского транспорта в населенных пунктах;

- совместно с управлением образования администрации района (Густомясова З.Д.), управлением по культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации района (Колпаков А.Н.), МУЗ «Яковлевская ЦРБ» (Шипилов В.А.), принять меры по подготовке зданий и объектов инженерного обеспечения школ и детских садов к началу учебного года, домов культуры и клубов, больниц и медпунктов – не позднее 10 сентября текущего года;

- выполнение мероприятий по подготовке населенных пунктов к осенне-зимнему периоду 2008-2009гг рассмотреть на земских собраниях в каждом поселении района не позднее 10 сентября текущего года.

4. ЯУМ ПАТП (Буняев В.И.), управлению образования (Густомясова З.Д.), руководителям сельскохозяйственных и других предприятий и организаций, обеспечить своевременную подготовку пассажирского автотранспорта к эксплуатации в зимний период, укрепить его ремонтную базу, укомплектовать необходимым водительским и ремонтным персоналом.

5. Рекомендовать руководителям субъектов торговли, бытового обслуживания населения провести работу:

- по ремонту систем отопления объектов торговли;

- по приведению объектов и прилегающих к ним территории в надлежащее санитарное состояние;

- по утеплению, остеклению оконных и дверных проемов объектов торговли.

6. Управлению финансов и налоговой политики администрации района (Маков Н.А.) принять необходимые меры по обеспечению расчетов бюджетных учреждений за потребленные энергоресурсы и коммунальные услуги в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете района на 2008 год.

7. Рассмотреть вопросы о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2008-2009 годов на коллегии при главе администрации района в августе и октябре текущего года.

8. Редакции районной газеты «Победа» (Размоскин О.В.) ход подготовки к зиме освещать на страницах газеты.

9. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации района – заместителя главы администрации района по экономическому развитию и правовым вопросам Стешенко А.С., заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Канищева С.М., заместителя главы администрации района по социально-культурному развитию Столярову З.А., заместителя главы администрации района – начальника управления финансов и налоговой политики Макова Н.А.

Об исполнении постановления информировать к 15 августа и 15 октября 2008 года.

Глава администрации

Яковлевского района							         И. Бойченко

###### Приложение №1

к постановлению главы

администрации района

от «30» июня 2008 года

№ 254

### Мероприятия

по подготовке жилого фонда, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и водоканала района к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Управляющая компания жилым фондом Яковлевского района» |
| 1 | Капитальный ремонт мягкой кровли – 4 дома 3781 кв. м, в том числе: - г. Строитель – 3781 кв.м. | 1210 | Ломаченко Л.М. | Август 2008г. |
| 2 | Капитальный ремонт шиферной кровли – 28 домов 12906 кв.м., в том числе: - г. Строитель – 5 домов 2489 кв.м. на сумму 670 тыс. руб.; - пос. Яковлево – 19 домов 7806 кв.м. на сумму 1835 тыс. руб.; - с. Кустовое – 1 дом 960 кв.м. на сумму 220 тыс. руб.; - с.Гостищево – 2 дома 1173 кв.м. на сумму 270 тыс. руб.; с. Дмитриевка – 1 дом 478 кв.м. на сумму 110 тыс. руб. | 3105 | Ломаченко Л.М. | Август 2008г. |
| 3 | Капитальный ремонт лифтового оборудования всего – 11 шт. г.Строитель | 930 | Ломаченко Л.М. | Август 2008г. |
| 4 | Капитальный ремонт и утепление фасадов – 62270 кв.м., в т.ч.: - г.Строитель – 48084 кв.м. на сумму 16087 тыс. рублей; - с. Быковка – 1142 кв.м. на сумму 360тыс.руб.; - пос. Яковлево – 10726 кв.м. на сумму 3380тыс.руб.; - с. Кустовое – 1270 кв.м. на сумму 400тыс.руб.; - с.Гостищево – 381 кв.м. на сумму 120тыс.руб.; - с. Дмитриевка – 286 кв.м. на сумму 90тыс.руб.; -с. Завидовка – 381 кв.м. на сумму 120тыс.руб. | 20557 | Ломаченко Л.М. | Август 2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 5 | Капитальный ремонт подвальных помещений всего 30 домов – 7077 кв.м., в том числе: - г.Строитель –8 домов, 3678 кв.м., на сумму 1030 тыс. руб.; - пос. Яковлево – 19 домов 2542 кв.м. на сумму 710 тыс.руб.; - с. Кустовое – 1 дом, 429 кв.м. на сумму 120 тыс.руб.; - с.Гостищево – 1дом, 214 кв.м. на сумму 60 тыс.руб.; -с. Завидовка – 214 кв.м. на сумму 60тыс.руб. | 1980 | Ломаченко Л.М. | Август 2008г. |
| 6 | Капитальный ремонт внутредомовых инженерных сетей – 42 дома на сумму 10279 тыс.руб.,в том числе: - г.Строитель – 15 домов на сумму 5230тыс. руб.; - с. Быковка – 2 дома на сумму 415тыс.руб.; - пос. Яковлево – 19 домов на сумму 2943,5тыс.руб.; - с. Кустовое – 1 дом на сумму 1290,5тыс.руб.; - с.Гостищево – 2 дома на сумму 160тыс.руб.; - с. Дмитриевка – 1 дом на сумму 120тыс.руб.; - с. Завидовка –1 дом на сумму 120тыс.руб. | 10279 | Ломаченко Л.М. | Август 2008г. |
|  | Всего по ООО «Управляющая компания жилым фондом Яковлевского района» | 38061 |  |  |
|  | ООО «Домтехсервис ЖБИ-3», ТСЖ «Восток» |
| 1 | Закупка материалов для проведения текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления жилищного фонда - текущий ремонт 3 домов | 5 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Май-июнь 2008г. |
| 2 | Текущий ремонт систем ХВС, ГВС, отопления, кровли, подъездов: -у. 5Августа д.№15 - текущий ремонт д.№3 у. Кривошеина («Дом строителя») | 45 | Ефремочкин Ю.А. | Июнь-август 2008г. |
| 3 | Ревизия задвижек, вентилей, кранов элеваторных узлов, систем ХВС и ГВС, очистка и покраска труб в местах коррозии: - 16 домов | 5 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Июнь-август 2008г. |
| 4 | Замена задвижек в тепловой камере ТК-211 (у. Победы) | 40 | Ефремочкин Ю.А. | Июнь 2008 г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 5 | Установка задвижки на обратном трубопроводе системы отопления: - у. Победы д.№5а (Ду=125) | 3 | Ефремочкин Ю.А. | Май-июнь 2008г. |
| 6 | Ремонт, промывка баков-аккумуляторов ЦТП-3 | 10 | Ефремочкин Ю.А. | Июнь 2008г. |
| 7 | Ревизия, регулировка и испытание арматуры и оборудования ЦТП-3 | 5 | Ефремочкин Ю.А. | Июнь 2008г. |
| 8 | Замена вводов систем ГВС в 4 дома, ул. Конева2, ул. Конева 4, Ул. Конева 6, ул. Конева, 8 | Согласно смете | Шеховцова Н.А. | Июль 2008г. |
| 9 | Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС 16 домов | 10 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Август-сентябрь 2008г. |
| 10 | Поверка манометров элеваторных узлов, ЦТП-3 | 4 | Ефремочкин Ю.А. | Июнь 2008г. |
| 11 | Промывка канализации (при необходимости) |  | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Сентябрь 2008г. |
| 12 | Замена разбитых стекол балконных дверей и окон | 10 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Сентябрь 2008г. |
| 13 | Проверка . ремонт и регулировка доводчиков на входных дверях |  | Колесников Ю.Н. | Сентябрь 2008г. |
| 14 | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин | 4 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Сентябрь 2008г. |
| 15 | Проверка состояния противопожарных средств, пожарных гидрантов |  | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.О. | Сентябрь 2008г. |
| 16 | Наладка запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления газового хозяйства. |  | Селихов В.М. | Сентябрь 2008г. |
| 17 | Закупка и завоз песка и соли для подсыпки тротуаров. | 4 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Сентябрь 2008г. |
| 18 | Закупка и подготовка снегоуборочного инвентаря. | 5 | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Сентябрь 2008г. |
| 19 | Комиссионная проверка готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду эксплуатации с составлением «Паспортов готовности…» |  | Ефремочкин Ю.А. Шеховцова Н.А. | Октябрь 2008г. |
|  | Всего по ТСЖ «Восток», ООО «Домтехсервис ЖБИ-3» | 150 |  |  |
| УМПП «Жилищник №1» |
| 1 | Установить заглушки в элеваторных узлах жилых домов для опресссовки системы отопления: г.Строитель – 36 домов; с.Быковка – 8 домов; п.Томаровка – 10 домов; с.Бутово – 3 дома;с.Кустовое – 1 дом; с.Завидовка – 2 дома. Всего 60 домов | 2 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 05.05.2008 г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 2 | Выполнить ревизию и частичную замену арматуры внутренних систем отопления; ХВС; ГВС вентиль d 15 – 80; вентиль d 20 – 70; вентиль d 25 – 90 вентиль d 32 – 30; | 3 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 15.06.2008г. |
| 3 | Заменить задвижки в жилых домах в системе ХВС, ГВС, отопления - 70 шт. | 7 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., | До 31.08.2008г. |
| 4 | Выполнить промывку системы отопления в жилых домах гидропневматическим способом и сдать по акту Яковлевскому филиалу ООО «Белгородтеплоэнерго» | 50 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 10.09.2008г. |
| 5 | В элеваторных узлах выполнить освещение, закрыть двери на замок, покрасить задвижки, очистить от мусора подвалы. | 15 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 20.08.2008г. |
| 6 | Утеплить здания: Застеклить окна на чердаках, в подвалах, лестничных площадках, восстановить частично разрушенную теплоизоляцию. | 5 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 28.09.2008г. |
| 7 | Укомплектовать элеваторные узлы термометрами и манометрами | 6 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | 01.10.2008г. |
| 8 | Подготовить паспорта готовности на жилые дома и сдать ООО «Управляющая компания жилым фондом Яковлевского района». | 1 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 15.10.2008г. |
| 9 | Произвести замену труб лежаков и стояков ХВС ГВС, отопления по жилым домам 100 п.м. ул.Ленина д.№ 10а – ХВС; ул.Кривошеина д.№ 4 – отопление; ул. Зайцева д.№ 2 – отопление; с. Быковка ж/городок д. № 2,4 – ХВС; с.Кустовое ул.Победы д.3 ХВС и отопление; с. Завидовка ул.Колхозная д. № 1 - ХВС | 40 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 01.10.2008 г. |
| 10 | Заготовить противогололедную смесь для посыпки тротуаров в количестве: г.Строитель – 40 тн; п.Томаровка – 10 тн; с.Быковка - 5 тн. | 7 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 03.08.2008г. |
| 11 | Отремонтировать трактор МТЗ-82 и лопату для уборки снега | 5 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., | До 01.10.2008г. |
| 12 | Смонтировать элеваторные узлы в системе отопления по жилым домам ул. Центральная д. №№ 12,14 | 10 | Иванова Н.В., Кубасова Л.А., Жукова С.А. | До 10.10.2008 г. |
|  | Всего по УМПП «Жилищник №1» | 151 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| УМПП «Жилищник №2, УМПП «Жилищник№3» |
| 1 | Установить заглушки в элеваторных узлах жилых домов и общежитиях для проведения опрессовки системы отопления в т.ч.: УМПП "Жилищник-2" – 66 ед.; УМПП "Жилищник-3" – 67 ед. | 38 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евдкимов А.С. | До 20.05.2008 г |
| 2 | Выполнить промывку системы отопления жилых домов и общежитий гидропневматическим способом и сдать по акту представителю Яковлевского филиала ООО "Белрегинтеплоэнерго" в т.ч. УМПП "Жилищник-2" – 66 ед.; УМПП "Жилищник-3" – 67 ед. | 800 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евдкимов А.С. | До 15.10.2008 г |
| 3 | Выполнить ревизию запорной арматуры внутренних систем отопления жилых домов – 133 дома | 400 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евдкимов А.С. | До 01.10.2008г |
| 4 | В элеваторных узлах выполнить окраску запорной арматуры, восстановить освещение, установить отсутствующие двери и замки, очистить от мусора – 132 элеваторных узла | 100 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евдкимов А.С. | До 01.10.2008 г |
| 5 | Утеплить здания , застеклить окна на чердаках в подвалах и подъездах, восстановить разрушенную теплоизоляцию трубопроводов в подвалах – 133 дома | 120 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евдкимов А.С. | До 15.10.2008 г |
| 6 | Укомплектовать элеваторные узлы термометрами и манометрами – 132 элеваторных узла | 70 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евдкимов А.С. | До 15.10.2008 г |
| 7 | Отремонтировать двери входа в подъезд по всем жилым домам – 372 подъезда | 80 | Смоляков А.В., Махтула В.Е. | До 15.10.2008 г |
| 8 | Закрыть все чердаки и подвалы на замки – 133 дома | 60 | Смоляков А.В., Махтула В.Е. | До 15.10.2008 г |
| 9 | Заготовить противогололедную смесь для посыпки тротуаров в т .ч. - УМПП "Жилищник-2" – 50 тн - УМПП "Жилищник-3" – 50 тн | 50 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евдкимов А.С. | До 15.10.2008 г |
| 10 | Произвести замену труб лежаков и стояков хвс, гвс отопления по жилым домам – 2000 м/п | 600 | Смоляков А.В., Махтула В.Е. | До 01.01.2008 г |
| 11 | Подготовить паспорта готовности на жилые дома и сдать МУ "Управление ЖКХ Яковлевского района" – 133 дома |  | Смоляков А.В., Махтула В.Е. | До 15.10.2008 г |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 12 | Произвести замену задвижек хвс ,гвс ,отопления – 35 шт. | 70 | Смоляков А.В., Махтула В.Е. | До 15.10.2008 г |
| 13 | Подготовка снегоочистительной техники: всего – 4 ед. -Трактор МТЗ-82 – 1 ед. Трактор Т-16 МТ – 1 ед.Экскаватор ЭО -2621 – 1 ед. Трактор МТЗ-80 – 1 ед. | 100 | Смоляков А.В., Махтула В.Е., Сополева А.В., Евдкимов А.С. | До 15.10.2008г |
|  | Всего по УМПП «Жилищник№2, №3» | 2488 |  |  |
|  | Итого по ЖКХ | 40850 |  |  |
| Предприятия водоканала |
| 1 | Ремонт водопровода с. Завидовка – 700 метров Ду 100 мм | 350 | Ширкалин М.Ю. Петров П.А. | 3 квартал 2008г. |
| 2 | Ремонт водопровода на водозаборе в пос. Яковлево – 30 метров Ду 59 мм | 15 | Ширкалин М.Ю. Кулабухов Н.В. | 2 квартал 2008г. |
| 3 | Строительство водопровода в пос. Томаровка – 220 метров Ду 100 мм ул. Вокзальная, ул. Промышленная | 120 | Ширкалин М.Ю. Рыжов М.И. | 3 квартал 2008г. |
| 4 | Ремонт водопровода в г.Строитель – 320 м Ду 32 мм по ул. Щепкина | 80 | Ширкалин М.Ю. Иваненков С.М. | 2 квартал 2008г. |
| 5 | Ремонт водопровода в г. Строитель 100 метров Ду 100 мм по ул. Ленина | 70 | Ширкалин М.Ю. Иваненков С.М. | 3 квартал 2008г. |
| 6 | Пробурить 2-е скважины на Быковском водозаборе | 1700 | Ширкалин М.Ю. Иваненков С.М. | 2,3 квартал 2008г. |  |
| 7 | Произвести замену водонапорной башни в с. Сажное | 75 | Ширкалин М.Ю. Томанов И.И. | 2,3 квартал 2008г. |
| 8 | Замена подводящего силового кабеля к КНС м-на Журавлик | 54 | Ширкалин М.Ю. Сляднев М.Н. | Апрель 2008г. |
| 9 | Строительство канализационной сети в с. Дмитриевка – 160 м | 114 | Ширкалин М.Ю. Кривчиков В.В. | Май-июнь 2008г. |
| 10 | Ремонт водопровода в пос. Томаровка 100 метров Ду 100мм | 100 | Ширкалин М.Ю. Рыжов М.И. | Октябрь 2008г. |
| 11 | Ремонт водопровода в с. Алексеевка – 100 метров, Ду 100мм | 100 | Ширкалин М.Ю. Петров П.А. | Июль-август 2008г |
| 12 | Замена 2-х насосов на КНС м-на «Журавлик» | 14 | Ширкалин М.Ю. Кривчиков В.В. | 1 квартал 2008 г. |
| 13 | Реконструкция водопровода с. Кустовое – 130 метров | 120 | Ширкалин М.Ю. Рыжов М.И. | 2,3 квартал 2008г. |
| 14 | Реконструкция водопровода с. Ст. Глинка – 250 метров | 200 | Ширкалин М.Ю. Рыжов М.И. | 2,3 квартал 2008г. |
| 15 | Реконструкция водопровода с. Смородино – 780 метров | 250 | Ширкалин М.Ю. | 2,3 квартал 2008г. |
| 16 | Реконструкция водопровода с. Быковка– 50 метров | 40 | Ширкалин М.Ю. | 2,3 квартал 2008г. |
|  | Вла | 3402 |  |  |
|  | ИТОГО по подготовке жилого фонда, предприятий ЖКХ и водоканала | 44252 |  |  |

## Заместитель главы администрации района

по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК					С. Канищев

###### Приложение №2

к постановлению главы

администрации района

от «30» июня 2008 года

№ 254

## Мероприятия

по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса и транспорта района к работе в осенне-зимний период 2008-2009 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Западное объединение по ЭГХ» ОАО «Белгородоблгаз» |
|  | Газовые сети |  |  |  |
| 1 | Выполнить закольцовку газопровода с.Быковка ул.Центральная с установкой ШРП –0,040 км | 56 | Данилов П.В. Суджанский В.М. | 06.09.2008г. |
| 2 | Произвести перекладку газопроводов арочных переходов в подземное исполнение – 2 шт. | 8 | Данилов П.В. Суджанский В.М. | 06.09.2008г. |
| 3 | Произвести техническое обслуживание газопроводов – 840 км в т. ч. сооружений на них: а) задвижек – 677 шт.; б) конденсатосборников – 2 шт.; в) гидрозатворов – 65 шт.; г) компенсаторов – 88 шт.; |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Май-август 2008 г. |
| 4 | Произвести обследование подземных газопроводов приборным методом – 95,7 км |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Май-август 2008 г. |
| 5 | Произвести продувку тупиковых газопроводов, предположительно заполненных пылью – 3 шт. |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Май-август 2008 г. |
| 6 | Произвести покраску надземных газопроводов – 54 км | 192 | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2008 г. |
| 7 | Произвести замену задвижек на шаровые краны – 10 шт. | 61 | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2008 г. |
| 8 | Произвести ремонт газовых колодцев и отмосток к ним – 15 шт. | 2,5 | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2008 г. |
| 9 | Произвести ремонт коверов – 12 шт. | 0,7 | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2008 г. |
| 10 | Произвести ремонт гильз и газопроводов в местах выходов газопроводов из земли – 26 шт. | 1,3 | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2008 г. |
| 11 | Произвести ремонт контрольных трубок и проводников – 20 шт. |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2008 г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 12 | Уточнить маршрутные карты подземных газопроводов 50 шт. |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Май-октябрь 2008 г. |
|  | Газорегуляторные пункты |  |  |  |
| 13 | Выполнить текущий ремонт оборудования ГРП – 33 шт. |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 14 | Выполнить текущий ремонт оборудования ШРП – 172 шт. |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 15 | Выполнить текущий ремонт оборудования ГРУ – 5 шт. |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 16 | Выполнить замену шкафного газорегуляторного пункта – 2 шт. | 64 | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 17 | Организовать поверку манометров, установленных в ГРП, ШРП, АГЗС и других. – 176 шт. |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 18 | Отремонтировать освещение ГРП – 5 шт. |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 19 | Отремонтировать отопление ГРП – 1 шт. |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 20 | Доукомплектовать ГРП первичными средствами пожаротушения – 2 шт. |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 21 | Проверить состояние дымоходов от отопительных приборов, установленных в ГРП – 4 шт. |  | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 22 | Отремонтировать выходы газопровода из земли на ГРП и ШРП – 8 шт. | 0,7 | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 23 | Отремонтировать отмостки вокруг здания ГРП – 4 шт. | 3,1 | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
| 24 | Выполнить текущий ремонт зданий ГРП – 4 шт. | 2,7 | Данилов П.В. Суджанский В.М. | Согласно графика |
|  | Промышленные и коммунально-бытовые предприятия |  |  |  |
| 25 | Проверить состояние и выдать предписания владельцам: а) отопительных котельных – 5 шт.; б) промышленных предприятиям – 3 шт.; в) сельхозпредприятиям – 1 шт.; г) коммунально-бытовых предприятий – 211 шт |  | Данилов П.В. | Согласно графика |
| 26 | Подготовить сезонно-работающее газовое оборудование котельных и топочных к отопительному сезону, в т.ч.: а) школы – 5 шт.; б) детские сады – 2 шт. |  | Данилов П.В. | Согласно графика |
| 27 | Проверить наличие приказов на лиц, ответственных за газовое хозяйство коммунально-бытовых, промышленных предприятий и удостоверений у обслуживающего персонала – 218 шт. |  | Данилов П.В. | Согласно графика |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 28 | Проверить наличие актов технического состояния дымовых и вентиляционных каналов комбытпредприятий , предприятий бытового обслуживания населения производственного характера, общественных зданий – 211 шт. |  | Данилов П.В. | Согласно графика |
|  | Внутридомовое газовое оборудование |  |  |  |
| 29 | Произвести техническое обслуживание отключающих устройств на вводах и стояках в жилые дома – 154 шт.; |  | Данилов П.В. | Согласно графика |
| 30 | Проверить на плотность внутридомовые и внутриподъездные разводки приборным методом и выполнить техническое обслуживание газопроводов и отключающих устройств – 0,7 км |  | Данилов П.В. | Согласно графика |
| 31 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования – 7745 квартир |  | Данилов П.В. | Согласно графика |
| 32 | Провести инструктаж абонентов по правилам безопасного пользования печными горелками и другими газовыми приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход, уделив особое внимание абонентам пожилого возраста 100% |  | Данилов П.В. | Согласно графика |
|  | Групповые резервуарные и газобаллонные установки |  |  |  |
| 33 | Произвести ремонт подъездных путей, ограждений, кожухов, доукомплектовать противопожарный инвентарь, обновить предупредительные надписи и покраску – 1 уст |  | Данилов П.В. | 01.09.2008г. |
| 34 | Произвести текущий ремонт узлов редуцирования резервуарных установок –2 узла |  | Данилов П.В. | 01.09.2008г. |
| 35 | Проверить и при необходимости произвести откачку тяжелых остатков из емкостей установок - 2 резерв. |  | Данилов П.В. | 01.09.2008г. |
| 36 | Производственные, бытовые и складские помещения |  |  |  |
| 37 | Произвести необходимую подготовку и ремонтные работы по: а) административным зданиям – 5 шт.; б) мехмастерским – 2 шт.; в) автотранспортному хозяйству (гаражи и др) – 7 шт.; г) складам – 1 шт.; д) ПОБам – 1 шт. |  | Данилов П.В. | 01.10.2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 38 | Произвести проверку молниезащиты и контуров заземления – 15 объектов: а) административных зданий – 5 шт.; б) мехмастерским – 2 шт.; в) автотранспортному хозяйству (гаражи и др) – 7 шт.; г) складам – 1 шт.; д) ПОБам – 1 шт. е) ГРП – 33 шт. |  | Данилов П.В. | 01.10.2008г. |
|  | Автотранспорт |  |  |  |
| 39 | Произвести текущий ремонт и техобслуживание автотранспорта для работы его в осенне-зимний период – 28 ед. |  | Меремьянин В.С. | 15.09.2008г. |
| 40 | Произвести подготовку: а) землеройной техники – 1 ед.; б) компрессоров – 1 ед.; в) сварочных агрегатов – 4 ед.; г) грузоподъемной техники – 2 ед. |  | Меремьянин В.С. | 15.09.2008г. |
|  | Защита подземных газопроводов от коррозии |  |  |  |
| 41 | Выполнить замену контуров анодного заземления на ЭЗУ – 4 шт. | 13 | Волошин В.С. | 15.09.2008г. |
| 42 | Выполнить замену оборудования на ЭЗУ – 4 шт | 88 | Волошин В.С. | 15.09.2008г. |
| 43 | Произвести покраску ЭЗУ и восстановить предупредительные надписи – 21 шт. |  | Волошин В.С. | 15.09.2008г. |
| 44 | Проверить состояние защищенности подземных газопроводов – 398 км. |  | Волошин В.С. | 15.09.2008г. |
| 45 | Проверить работу электрозащитных установок – 107 шт. |  | Волошин В.С. | 15.09.2008г. |
|  | Техника безопасности и промсанитария |  |  |  |
| 46 | Провести работу с руководителями ЖЭО, руководителями ведомств, УЖКХ по вопросу пропаганды среди населения установки в многоквартирных домах домофонов, кодовых и других устройств, препятствующих проникновению посторонних лиц в подъезды зданий – 1 раз |  | Селихов В.М. Трященко А.Н. | 01.08.2008г. |
| 47 | При любых работах с абонентами, владельцами жилого фонда, работниками ЖЭО дополнительно инструктировать население о бдительности и необходимости немедленного информирования АДС, газовых служб, органов внутренних дел о всех случаях несанкционного вмешательства в работу систем газоснабжения посторонних лиц, особенно в ночное и вечернее время |  | Селихов В.М. Трященко А.Н. | 01.08.2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 48 | Провести семинары по безопасной эксплуатации газового оборудования: а) с ответственными за безопасную эксплуатацию газового оборудования отопительных котельных, коммунально-бытовых и промышленных предприятий – 1раз б) со строительными организациями по "Правилам охраны газораспределительных сетей" – 1 раз; в) с ответственными за газовое хозяйство – 1 раз; г) с работниками ЖЭУ – 1 раз; |  | Новиков А.В. | 01.09.2008 г. |
| 49 | Обновить приказы о создании бригад по устранению закупорок на газопроводах и провести тренировочные занятия с персоналом |  | Новиков А.В. | 01.09.2008 г. |
| 50 | Обеспечить бригады необходимым оборудованием и приспособлениями для слива конденсата или его откачки, проверить и при необходимости переработать инструкции – 100% |  | Новиков А.В. | 01.09.2008 г. |
| 51 | Проверить и при необходимости доукомплектовать аварийный запас материалов, оборудования, запасных частей – 100% |  | Новиков А.В. | 01.09.2008 г. |
| 52 | Совместно с управлением по делам ГО и ЧС провести с АДС до октября 2008 года учебно-тренировочные занятия по "Плану взаимодействия служб различных ведомств" района – 2 раза |  | Селихов В.М. | 01.10.2008г. |
| 53 | Провести месячник по безопасному пользованию газом – 1 раз |  | Трященко А.Н. | 01.10.2008г. |
| 54 | Обеспечить рабочих спецодеждой и спецобувью согласно действующих норм |  | Трященко А.Н. | 01.10.2008г. |
| 55 | Доукомплектовать противопожарные щиты согласно действующих норм – 4 шт. |  | Трященко А.Н. | 01.10.2008г. |
| 56 | Произвести перезарядку 10 огнетушителей |  | Трященко А.Н. | 01.10.2008г. |
| 57 | Произвести инвентаризацию средств индивидуальной защиты, их проверку и стендовые испытания, при необходимости доукомплектовать – 100% |  | Трященко А.Н. | 01.10.2008г. |
| 58 | Дать объявления о мерах безопасности при эксплуатации газовых приборов, обратив особое внимание на приборы с отводом продуктов сгорания в дымоходы, их своевременную проверку и прочистку: а) по местному радио – 1 объявление; б) в газету – 2 объявления |  | Трященко А.Н. | 01.10.2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
|  | Всего по филиалу «Западное объединение по ЭГХ | 493 |  |  |
| ООО «Белрегионтеплоэнерго» |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  | Центральная котельная г. Строитель (новая) |  |  |  |
| 1 | Ремонт обмуровки котлов КВГМ-30 | 600 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв 2008г. |
| 2 | Ремонт конвективной части котла КВГМ-30 №2 | 280 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 3 кв. 2008 г. |
| 3 | Замена солевого насоса 1,5Х-6Д | 12 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 3 кв. 2008г. |
|  | Центральная котельная г. Строитель (старая) |  |  |  |
| 4 | Ремонт радиационной части котлов ТВГ-8 М №1, 2, 3 - труба Д20-20м, Д76 -10м, | 7 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 3 кв. 2008г. |
| 5 | Замена солерастворителя Д -1,0 м. Н-1,20 м | 30 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 3 кв. 2008г. |
| 6 | Ремонт узла подпитки - задвижки Д80 -2шт, Д50-2шт | 4,5 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв 2008г. |
| 7 | Замена трубопровода сырой воды и дренажных трубопроводов - труба Д50 -20м, Д80 -40м, Д32 -60м, Д25 -70м | 20 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв 2008г. |
| 8 | Замена предохранительных клапанов на котлах ТВГ-8М (6 шт) - труба Д80-40м, отводы Д80-18шт, фланцы Д80-9шт | 10 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 3 кв. 2008г. |
|  | Котельная жилого комплекса пос. Томаровка |  |  |  |
| 9 | Ремонт дымовой трубы – Д630 | 16 | КоломацкийИ.М. Алешин В.В. | 3 кв. 2008г. |
|  | Котельная больницы пос. Томаровка |  |  |  |
| 10 | Ремонт бака-аккумулятора V-20м3 | 10 | КоломацкийИ.М. Алешин В.В. | 3 кв. 2008г. |
|  | Котельная с. Завидовка |  |  |  |
| 11 | Замена запорной арматуры на ГВС, ХВО и подпиточном баке - задвижки Д50 -3шт, Д100 -8шт Ру16, вентиль фланцевый Д50 -3шт, вентиль муфт. Д50-4шт | 20 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв 2008г. |
| 12 | Замена насоса контура котла ГВС К 80-65-160 – 1 шт. | 10 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв 2008г. |
| 13 | Замена электродвигателя на вентиляторе ВД-2,7 котла №2 – 1 шт. | 7 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв 2008г. |
|  | Котельная с. Алексеевка |  |  |  |
| 14 | Замена запорной арматуры в котельной и на теплосети - задвижки Д80 -4шт Ру16, Д50 -3шт, вентиль фланцевый Д DN40 125WSP -3шт, Д DN50 125WSP -2шт (Италия) клапан Д50 -2шт | 10 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв 2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
|  | Котельная с. Черкасское |  |  |  |
| 15 | Замена запорной арматуры в котельной - Задвижка Д50 -2шт, вентиль муфт. Д40 -1шт, Д50 -1шт, Д20 -2шт, Д15 -5шт | 4 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв 2008г |
|  | Котельная с. Гостищево |  |  |  |
| 16 | Замена бака ХВО – емкость V – 15м3 | 20 | КоломацкийИ.М. Стрябков В.И. | 3 кв. 2008г. |
| 17 | Замена насосов ГВС и исходной воды - насос К- 20/30 – 2 шт. | 16 | КоломацкийИ.М. Стрябков В.И. | 3 кв. 2008г. |
|  | Котельная с. Кривцово |  |  |  |
| 18 | Замена участка трубопровода сырой воды – труба Д89 -11м, задвижка Д80 -1шт, фланцы -2шт | 4,5 | КоломацкийИ.М. Стрябков В.И. | 3 кв. 2008г |
|  | Котельная с. Быковка |  |  |  |
| 19 | Замена сетевого насоса КМ 80-50-200 -1шт | 16 | КоломацкийИ.М. Ковалев В.И. | 2 кв. 2008г. |
| 20 | Замена задвижки на солерастворителе - задвижка Д50 – 1 шт. | 1 | КоломацкийИ.М. Ковалев В.И. | 1 кв 2008г. |
|  | Котельная пос. Яковлево |  |  |  |
| 21 | Замена насоса взрыхления и подпиточного 2К 20/30 – 2 шт. | 16 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2008г |
| 22 | Замена солерастворителя Д- 1,0м, Н-1,2м | 30 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2008г |
| 23 | Замена запорной арматуры на обводной линии экономайзеров и нагнетании сетевого насоса - задвижка Д80 – 2 шт., Д150 – 1 шт. | 6 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Котельная с. Смородино |  |  |  |
| 24 | Замена подпиточного бака емкость V-20м3 | 25 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв. 2008г |
| 25 | Замена запорной арматуры – задвижки Д50 -2шт, Д80 -2шт, Д100 -1шт,Д150 -1шт | 10 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв. 2008г |
|  | ЦТП-1 |  |  |  |
| 26 | Замена баков-аккумуляторов Емкость V-25м3 – 2 шт. | 60 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Тепловые сети г. Строитель |  |  |  |
| 27 | Замена безканальной т/с производственной базы ООО «БРТЭ» - труба Д89 - 140п.м. | 100 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. Черныш А.С. | 2-3 кв. 2008г |
| 28 | ТК 100 - п/л «Прометей» - Д89 -160 | 35 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. Черныш А.С. | 2-3 кв. 2008г |
| 29 | ТК 177 - ТК178 - труба Д108- 220м | 45 | КоломацкийИ.М. Федченко В.А. Черныш А.С. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Тепловые сети пос. Яковлево |  |  |  |
| 30 | ТК40 – ТК22 по ул. Угловского труба Д159 -100п.м. | 30 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2008г |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 31 | ТК35 – ТК18 - труба Д159 -200п.м | 60 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2008г |
| 32 | Замена задвижек на вводе в ж/ д ул. Шаландина, 92 и в ТК4 - задвижка Д150 – 2 шт., Д50- 8шт, фланцы Д50 - 8 шт. | 10 | КоломацкийИ.М. Сериков В.Ф. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Тепловые сети больницы п. Томаровка |  |  |  |
| 33 | ТК2 - детское отделение больницы (т/с и сеть ГВС) - труба Д 57 – 200п.м. | 18 | КоломацкийИ.М. Алешин В.В. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Тепловые сети котельной с. Стрелецкое |  |  |  |
| 34 | ТК2 - здание детского сада - труба Д76 – 20п.м | 3 | КоломацкийИ.М. Пархоменко В.П. | 2-3 кв. 2008г |
| 35 | ТК2 - ввод в здание школы - труба Д76 – 20п.м | 3 | КоломацкийИ.М. Пархоменко В.П. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Тепловые сети котельной с. Бутово |  |  |  |
| 36 | ДК - место врезки на баню и амбулаторию с устройством теплового колодца - труба Д57 -70п.м, задвижка Д50-4шт | 11 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 3 кв. 2008г |
| 37 | Замена запорной арматуры на теплосети - задвижки Д100 - 2шт, Д50 - 3шт, вентиль муфтовый Д40 - 3шт, Д32 - 3шт, вентиль чугунный Д20 - 2шт, кран Д20 - 2шт, Д15 – 7 шт. | 8 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Тепловые сети котельной с. Гостищево |  |  |  |
| 38 | ТК5 - ТК16 (сети ГВС) - труба Д57 -800п.м, задвижки Д57 – 4 шт. | 75 | КоломацкийИ.М. Стрябков В.И. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Тепловые сети котельной с. Терновка |  |  |  |
| 39 | ТК1 – ввод в ж/дома №1, 2 по ул. Молодежная - труба Д57 -160п.м, задвижки Д50 – 4 шт. | 20 | КоломацкийИ.М. Стребков В.И. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Тепловые сети котельной с. Алексеевка |  |  |  |
| 40 | ТК 4 - ввод в здание Дома культуры - труба Д89-100м, задвижки Д80 – 2 шт. | 25 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Тепловые сети котельной с. Смородино |  |  |  |
| 41 | Котельная – ТК4; ТК3 – ввод в здание администрации - труба Д89 -50м, Д76 -190м, Д57 -20м, задвижки Д50 -6шт, вентиль фланцевый Д32 – 4 шт. | 40 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Здание ЦТП-2 |  |  |  |
| 42 | Замена оконных блоков, 20 м2 – оконные блоки:1,1 х 1,5-3шт, 0,85 х 1,5 – 12 шт. | 10 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 3 кв. 2008 г. |
|  | Здание ЦТП – 4 |  |  |  |
| 43 | Герметизация швов стеновых панелей с покраской наружных стен | 20 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 3 кв. 2008 г. |
|  | Здание котельной с. Терновка |  |  |  |
| 44 | Замена оконных блоков, 20 м2 | 10 | КоломацкийИ.М. Стребков В.И. | 3 кв. 2008 г. |
|  | Здание котельной с. Бутово |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 45 | Покраска дымовой трубы | 12 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 3 кв. 2008 г. |
|  | Ремонт здания котельной | 10 | КоломацкийИ.М. Осадчий И.Ф. | 3 кв. 2008 г. |
|  | Здание котельной с. Стрелецкое |  |  |  |
| 46 | Ремонт здания котельной | 10 | КоломацкийИ.М. Пархоменко В.П | 3 кв. 2008 г. |
|  | Текущий ремонт котельных |  |  |  |
| 47 | Ревизия, ремонт котельного оборудования и оборудования ЦТП - трубы, арматура | 44 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв. 2008г |
| 48 | Косметический ремонт зданий | 34 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв. 2008г |
| 49 | Химическая промывка котлов | 1 | Синько Е.С. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Текущий ремонт тепловых сетей |  |  |  |
| 50 | Устранение технологических нарушений и выявленных дефектов после проведения гидроиспытаний, ремонт и ревизия запорной арматуры, частичный ремонт изоляции тепловых сетей. | 100 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв. 2008г |
| 51 | Ремонт тепловых колодцев | 3 | КоломацкийИ.М. Костяев А.Н. | 2-3 кв. 2008г |
|  | Всего по текущему ремонту | 182 |  |  |
|  | Всего по ООО «Белрегионтеплоэнерго» | 1982 |  |  |
| ОАО «Белгородская теплосетевая компания» |
|  | ТКУ с. Кустовое |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт основного оборудования | 13 | Дунин В.А. | 30.08.2008г. |
| 2 | Текущий ремонт вспомогательного оборудования | 10 |  | 30.08.2008г |
| 3 | Проверка КИПиА | 35 |  | 30.08.2008г |
|  | ТКУ с. Гостищево |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт основного оборудования | 15 | Шуклин А.Н. | 29.08.2008г |
| 5 | Текущий ремонт вспомогательного оборудования | 10 |  | 31.07.2008г |
| 6 | Проверка КИПиА | 20 |  | 30.09.2008г |
|  | Всего по ОАО «Белгородская теплосетевая компания» | 103 |  |  |
| Яковлевский РЭС ПО «Южные электрические сети» ОАО «МРСК-Центра»-«Белгородэнерго» |
| 1 | Провести капитальный ремонт ВЛ 6-10 кВ – 100,9 км | 445 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 2 | Провести капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ – 43,32 км; | 1241 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 3 | Провести капитальный ремонт - ТП 62 шт. | 856 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 4 | Произвести текущий ремонт ВЛ 6-10 кВ – 109,79км | 215 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 5 | Произвести текущий ремонт ВЛ 0,4 кВ – 99,74 км | 173 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 6 | Произвести текущий ремонт ТП – 44 шт. | 175 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 7 | Произвести текущий ремонт оборудования ПС 35/10 Завидовка – 1 шт. |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 8 | Произвести текущий ремонт оборудования РП-10 Сажное – 1 шт. |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 9 | Произвести средний ремонт ПС 35/10 Гостищево |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 10 | Произвести средний ремонт ПС 35/10 Драгунка |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 11 | Произвести текущий ремонт ПС 35/10 Алексеевка |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 12 | Произвести текущий ремонт ПС 110/35/6 Рудник |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 13 | Произвести текущий ремонт ПС 110/35/10 Томаровка |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 14 | Произвести текущий ремонт ПС110/6 Строитель |  | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
| 15 | Установить: - 300 новых светильников наружного освещения и 23,9 км протяженностью – 23,9 км; 27 шт. - шкафов управления УО | 4390 | МашеницкийН.В. Егоров В.В. | До 31.10.2008г. |
|  | Всего по Яковлевскому РЭС | 7495 |  |  |
| ЯУМ ПАТП |
| 1 | Ремонт административного здания , кровли, рубероид 30 шт. | 6,9 | Буняев В.И., Соломаха М.Г. | Октябрь 2008г. |
| 2 | Провести ремонт кровли гаража , рубероид 86 шт. | 19,3 | Буняев В.И., Соломаха М.Г. | Август 2008г. |
| 3 | Ремонт кровли помещения мойки, рубероид 30 шт. | 6,9 | Буняев В.И., Соломаха М.Г. | Сентябрь 2008г |
| 4 | Административный корпус, покраска фасада здания, краска 168 кг | 4,2 | Буняев В.И., Соломаха М.Г. | Август 2008г. |
| 5 | Покраска фасада производственного цеха (гаража) краска фасадная 86 кг | 6,7 | Буняев В.И., Соломаха М.Г. | Июль 2008г. |
| 6 | Покраска моичного помещения , краска 122.5 кг | 6,3 | Буняев В.И., Соломаха М.Г. | Июнь 2008г. |
| 7 | Замена труб теплотрасса ду 133, 102м | 79,3 | Буняев В.И., Можевитин А.С. | Октябрь 2008г. |
| 8 | Замена труб (гараж, мойка, административное здание) Ду 50 – 60м Ду 20- 50 м; Ду 15 – 100м | 17,5 | Буняев В.И., Можевитин А.С. | Сентябрь 2008г. |
| 9 | Замена задвижек на отопление Ду50 – 4 м | 3,1 | Буняев В.И., Можевитин А.С. | Август 2008г. |
| 10 | Замена забора от административного здания до ЖБИ-3 на металлический | 32 | Буняев В.И., Можевитин А.С. | Октябрь 2008г. |
| 11 | Замена стекла (гараж, мойка) | 3,2 | Буняев В.И., Соломаха М.Г. | Октябрь 2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 12 | Ремонт подъездных путей , площадки для стоянки автобусов, бетон - 40 куб.м. | 123,6 | Буняев В.И., Можевитин А.С. | Ноябрь 2008г. |
|  | Всего по ЯУМ ПАТП | 309 |  |  |
| ОАО «Железнодорожное» |
| 1 | Отремонтировать капитальным ремонтом тепловоз ТЭМ-2№5471 | 1640 | Бойко В.А. | Апрель 2008г |
| 2 | Провести осенний осмотр подвижного состава |  | Чегодаев О.Ф. | Октябрь 2008 г. |
| 3 | Провести работы по замене изоляции по всей трассе паропровода от локомотивно-вагонного депо до ст. Стройиндустрия | 120 | Чегодаев О.Ф. | Май 2008 г. |
| 4 | Отремонтировать 10км железнодорожных путей ( текущий ремонт) | 17420 | Жерновой С. Н. | Июнь- октябрь2008г |
| 5 | Заменить электрические щиты в помещении депо | 19,3 | Бойко В.А. | Апрель 2008г |
| 6 | Провести ревизию электроподстанции в депо, снять замеры электросопротивления в электрокабелях по предприятию | 14,8 | Щетинин Е.Г. | Июнь 2008г |
| 7 | Установить муфты на электрокабель к осветительной вышке станции Стройиндустрия | 3,4 |  | Апрель 2008г |
| 8 | Провести ремонт железнодорожного переезда Томаровка - Строитель с заменой резино-кордового покрытия | 48,5 |  | Июнь-июль 2008г |
|  | Всего по ОАО «Железнодорожное» | 19266 |  |  |
| Яковлевский филиал ЗАО «Прогрессдорстрой» |
| 1 | Выполнить контрольный ямочный ремонт а/д с твердым покрытием, спрофилировать обочины, привести в порядок откосы земляного полотна, водоотводные сооружения, обустроить дороги, автобусные остановки, линейные здания, спрофилировать грунтовые автодороги: - выполнение контрольного ямочного ремонта – 220 км; - приведение в надлежащее состояние постоянной полосы отвода (обочины, откосы, резервы) - 220 км; - обеспечить наличие противогололедных материалов на опасных участках автодорог |  | Плотников Л.Ф. Бордаков Н.А. Плотников Д.А. | До 10.10.2008г. |
| 2 | Подготовить искусственные сооружения к эксплуатации в зимний период водопропускные трубы - 84 шт.; |  | Бордаков Н.А. Плотников Д.А. | До 05.10.2008г. |
| 3 | Подготовить производственную базу, снегоочистительную технику и пескоразбрасывающее оборудование – 9 шт. КДМ Камаз – 7 шт., КДМ ЗиЛ – 2 шт. |  | Плотников А.Л. | до 02.10.2008г. |
| 4 | Создать десятидневный аварийный запас горючесмазочных материалов – 10т |  | Плотников А.Л. | До 02.10.2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 5 | Подготовить дорожные знаки, информирующих об условиях погоды и проезда (скользкая дорога, ограничение скорости и другие) и определить места их размещения – 556 шт. |  | Польшина Л.Г. | До 02.11.2008г |
| 6 | Организовать круглосуточное дежурство инженерно-технических работников для принятия оперативных мер по снегоочистке и ликвидации зимней скользкости в периоды ухудшения метеообстановки, а также своевременно информировать диспетчерскую службу ГУ упрдор о состоянии проезда по автодорогам района. |  | Плотников Л.Ф. | До 11.11.2008г. |
| 7 | Провести проверку готовности предприятий к работе в зимнее время и подвести итоги этой работы на производственных совещаниях |  | Плотников Л.Ф. | До 01.11.2008г. |
| 8 | Заготовить в необходимом количестве противогололедные материалы – 3500 тн. | 1502 | Плотников Л.Ф. | До 01.11.2008г. |
| 9 | Выполнить необходимые работы по консервации переходящих объектов строительства, реконструкции и ремонта автодорог и дорожных сооружений. |  | Плотников Л.Ф. | До 18.11.2008г |
|  | Всего по Яковлевскому филиалу ЗАО «Прогрессдорстрой» | 1502 |  |  |
| УМПП «Благоустройство» |
| 1 | Заготовить противогололедные материалы – 800 тн. | 320 | Штыленко А.Н. Сляднев С.М. | До 01.10.2008г |
| 2 | Подготовка и ремонт снегоочистительной техники – 13 ед. | 255 | Штыленко А.Н. Сляднев С.М. | До 15.10.2008г |
|  | Всего по УМПП «Благоустройство» | 555 |  |  |
|  | ИТОГО по предприятиям топливно-энергетического комплекса и транспорта района | 31705 |  | к |

Заместитель главы администрации района

по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК					С. Канищев

###### Приложение №3

к постановлению главы

администрации района

от «30» июня 2008 года

№ 254

## Мероприятия

по подготовке объектов социальной сферы Яковлевского района к работе

в осенне-зимний период 2008-2009 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |
| 1 | МОУ «Алексеевская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт мягкой кровли здания школы; - ремонт коридора 1-го этажа; - ремонт водопровода и канализации школы, мастерской, гаража; -косметический ремонт внутренних помещений школы. | 373 | Удрит С.Н. | До 10 08.2008г. |
| 2 | МДОУ «Детский сад с. Алексеевка» |  |  |  |
|  | - ремонт полов в группах; - косметический ремонт внутренних помещений д/сада | 130 | Шелковина Е.Н. | До 10 08.2008г. |
| 3 | МОУ «Бутовская СОШ», детский сад |  |  |  |
|  | - ремонт спортивного зала; - ремонт мягкой кровли здания детского сада; - косметический ремонт внутренних помещений школы и детского сада. | 520 | Титова Т.И. Савчук Л.С. | До 10 08.2008г. |
| 4. | МОУ «Черкасская ООШ» |  |  |  |
|  | - частичный ремонт шиферной кровли и фасада здания школы; - косметический ремонт внутренних помещений школы | 120 | Немцева Ю.В. | До 10 08.2008г. |
| 5 | МОУ «Быковская СОШ», детский сад |  |  |  |
|  | - обустройство помещения для открытия дополнительной группы детского сада; - частичная замена труб системы отопления; - косметический ремонт помещений школы и детского сада | 250 | Яковлева В.Н. Павленко А.М. | До 10 08.2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 6 | МОУ «Гостищевская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт водопровода и отопления в старом здании школы; - косметический ремонт внутренних помещений школы | 125 | Тарасов Я.А. | До 10 08.2008г. |
| 7 | МДОУ «Детский сад с. Гостищево» |  |  |  |
|  | - ремонт водопровода, отопления, электропроводки; - косметический ремонт внутренних помещений детского сада. | 100 | Дудкина В.В, | До 10 08.2008г. |
| 8 | МОУ «ООШ п. Сажное», детский сад |  |  |  |
|  | - ремонт шиферной кровли здания детского сада; - ремонт ограждения территории начальной школы; - косметический ремонт внутренних школьных помещений и детского сада. | 170 | Ельцова М.Н. Тимирова И.А. | До 10 08.2008г. |
| 9 | МОУ «Дмитриевская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт сантехнического оборудования; - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 75 | Меденцев Р.В. | До 10 08.2008г. |
| 10 | Детский сад с. Дмитриевка |  |  |  |
|  | - ремонт электропроводки, замена светильников; - косметический ремонт внутренних помещений д/сада. | 40 | Васильева Л.Л. | До 10 08.2008г. |
| 11 | МОУ «Завидовская СОШ» |  |  |  |
|  | - частичный ремонт водопровода; - ремонт теневых навесов дошкольных групп; - ремонт отмостки по периметру здания школы; - косметический ремонт внутренних помещений школы и д/сада; - ремонт потолка 1-го этажа. | 385 | Никитченко Т.Л. | До 10 08.2008г. |
| 12 | МОУ «Казацкая СОШ», детский сад |  |  |  |
|  | - установка парапетов слива дождевой воды; - частичный ремонт отмостки здания школы; - косметический ремонт внутренних помещений школы и д/ сада. | 90 | Сальтевская Н.В. | До 10 08.2008г. |
| 13 | МОУ «Триреченская ООШ» |  |  |  |
|  | - ремонт газовой котельной школы; - косметический ремонт внутренних помещений школы |  | Косторная А.И. | До 10 08.2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 14 | МОУ «Кривцовская СОШ», детский сад |  |  |  |
| 15 | - ремонт спортивного зала, отмостки здания школы; - частичный ремонт фасада, цоколя, отмостки здания детского сада; - ремонт отмостки здания Сабынинской начальной школы, замена 3-х дверей | 180 | Романькова Н.И. Белякова Т.Ф. | До 10 08.2008г. |
| 16 | МОУ «Верхне-Ольшанская ООШ» |  |  |  |
|  | - ремонт мягкой кровли спортивного зала и котельной, частичный ремонт шиферной кровли здания школы; - замена 2-х дверей, косметический ремонт внутренних помещений. | 70 | Уткина О.В. | До 10 08.2008г. |
| 17 | МОУ «Саженская начальная школа» |  |  |  |
|  | - замена шиферной кровли газовой котельной; - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 30 | Волобуева Н.К. | До 10 08.2008г. |
| 18 | МОУ «Кустовская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт мягкой кровли здания школы, мастерской и гаража; - косметический ремонт внутренних помещений школы | 340 | Фальков Р.В. | До 10 08.2008г. |
| 19 | МОУ «Серетинская ООШ» |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт шиферной кровли; - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 440 | Коровянская О.А. | До 10 08.2008г. |
| 20 | Детский сад с. Кустовое |  |  |  |
|  | - ремонт электропроводки и уличного освещения; - частичный ремонт канализации и водопровода; - косметический ремонт внутренних помещений детского сада. | 75 | Мураховская Е.В. | До 10 08.2008г. |
| 21 | МОУ «Мощенская ООШ», детский сад |  |  |  |
|  | - ремонт столовой; - ремонт электропроводки в здании школы; - косметический ремонт внутренних помещений школы и д/ сада | 75 | Русанова О.П. Сергеева Е.И. | До 10 08.2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 22 | МОУ «Стрелецкая СОШ» |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт потолков и стен 2-го этажа; замена светильников; - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 115 | Кальницкая Н.В. | До 10 08.2008г. |
| 23 | Детский сад с. Стрелецкое |  |  |  |
|  | - ремонт электропроводки с установкой светильников дневного света; - ремонт пищеблока. | 95 | Люшукова Э.В. | До 10 08.2008г. |
| 24 | МОУ «СОШ №1 г. Строитель» |  |  |  |
|  | - ремонт туалетов; - частичный ремонт водопровода; - ремонт малого спортивного зала; - обустройство потолка, стен огневого рубежа школьного тира | 260 | Руденко Л.Г. | До 10 08.2008г. |
| 25 | МОУ «СОШ №2 г. Строитель» |  |  |  |
|  | - ремонт актового зала; - ремонт электропроводки (звонка); - ремонт туалетов 1-го этажа; - замена напольных регистров в бассейне; - ремонт школьного тира; - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 730 | Панченко С.А. | До 10 08.2008г. |
| 26 | МОУ «СОШ №3 г. Строитель» |  |  |  |
|  | - частичный ремонт мягкой кровли; - ремонт фасада школы; - ремонт крыльца, отмостки здания школы; - текущий ремонт водоснабжения в кабинетах, лестничных маршей, рекреаций. | 340 | Нестерова Т.Н. | До 10 08.2008г. |
| 27 | МДОУ «Детский сад №6 «Аленушка» г. Строитель» |  |  |  |
|  | - частичный ремонт фасада здания д/сада; - косметический ремонт внутренних помещений д/сада. | 200 | Мерзликина Н.Я. | До 10 08.2008г. |
| 28 | МДОУ «Детский сад №7 «Золотой ключик» г. Строитель» |  |  |  |
|  | - ремонт водопровода и канализации с частичной заменой сантехнического оборудования; - косметический ремонт внутренних помещений детского сада | 210 | Воробьева Т.А. | До 10 08.2008г. |
| 29 | МДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик» г. Строитель» |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
|  | - частичный ремонт фасада и отмостки здания; ремонт пищеблока, туалетных комнат; - косметический ремонт внутренних помещений д/сада. | 110 | Лунева Е.Н. | До 10 08.2008г. |
| 30 | МДОУ Детский сад №4 «Улыбка» г. Строитель |  |  |  |
|  | - ремонт водопровода на вводе в здание детского сада; ремонт теневых навесов; - косметический ремонт внутренних помещений детского сада; - реконструкция плиточного покрытия. | 620 | Бредихина Л.Н. | До 10 08.2008г. |
| 31 | Районный дом детского творчества |  |  |  |
|  | - текущий ремонт внутренних помещений ДДТ | 95 | Польская С.П. | До 10 08.2008г. |
| 32 | Районная станция юных натуралистов |  |  |  |
|  | - ремонт системы отопления; - текущий ремонт учебного кабинета. | 70 | Прохорова О.Г. | До 10 08.2008г. |
| 33 | МОУ «Терновская ООШ» |  |  |  |
|  | - ремонт мягкой кровли спортивного зала, мастерской; - ремонт цоколя, отмостки здания; - замена полов в спортивном зале; - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 380 | Степкина С.Ю. | До 10 08.2008г. |
| 34 | МДОУ «Детский сад с. Терновка» |  |  |  |
|  | - ремонт системы канализации с частичной заменой сантехнического оборудования; - косметический ремонт внутренних помещений д/сада. | 85 | Кулик Е.А. | До 10 08.2008г. |
| 35 | МОУ «Томаровская СОШ №1» |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт здания №1 за счет средств обл.бюджета; -ремонт столовой в здании №2; - ремонт электропроводки в здании №2; - обустройство громоотводов и заземляющих контуров в здании №2; - косметический ремонт внутренних помещений здания №2. | 64000 | Рожкова С.Я. | До 10 08.2008г. |
| 36 | МОУ «Томаровская СОШ №2» |  |  |  |
|  | - косметический ремонт внутренних помещений школы. капитальный ремонт здания | 42000 | Саенко С.В. | До 10 08.2008г. |
| 37 | МДОУ «Детский сад пос. Томаровка» |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
|  | - текущий ремонт наружных подсобных помещений д/ сада | 17 | Колосова О.В. | До 10 08.2008г. |
| 38 | МОУ «Яковлевская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт спортивного зала; - ремонт отмостки; - ремонт туалетов в здании начальной школы; - замена дверей на запасных выходах; - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 120 | Шулякова В.И. | До 10 08.2008г. |
| 39 | МОУ «Смородинская СОШ» |  |  |  |
|  | - ремонт водостока крыши здания школы; - обустройство освещения школьного двора; - косметический ремонт внутренних помещений школы. | 45 | Рыльских Л.В. | До 10 08.2008г. |
| 40 | МДОУ «Детский сад п. Яковлево» |  |  |  |
|  | - ремонт шиферной кровли; частичный ремонт фасада здания; замена плафонов на светильники дневного света; - косметический ремонт внутренних помещений д/сада | 300 | Кулабухова Е.А. | До 10 08.2008г. |
| 41 | МДОУ «Детский сад с. Смородино» |  |  |  |
|  | - замена плафонов на светильники дневного света; - частичный ремонт ограждения д/сада; - косметический ремонт внутренних помещений | 35 | Свищева М.В. | До 10 08.2008г. |
| 42 | Детский дом семейного типа Зеленчуковых |  |  |  |
|  | - текущий ремонт внутренних помещений дома | 20 | Густомясова З.Д. | До 10 08.2008г. |
| 43 | Управление образования |  |  |  |
|  | - ремонт и замена электропроводки | 109 | Густомясова З.Д. | До 20.08.2008г. |
| 44 | МДОЛ «Прометей» |  |  |  |
|  | - ремонт спортивного зала. | 100 | Черкашин А.М. | До 10 08.2008г. |
| 45 | МДОЛ «Березка» |  |  |  |
|  | -текущий ремонт корпусов | 50 | Черкашин Н.И. | До 01.06.2008г. |
| 46 | Промывка и опрессовка систем отопления | 227 | Густомясова З.Д. | До 01.09.2008г. |
| 47 | Замер сопротивления изоляции электропроводки | 120 | Густомясова З.Д. | До 20.08.2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 48 | Чистка дымоходов газовых топочных | 23 | Густомясова З.Д. | До 25.08.2008г. |
|  | Всего по учреждениям образования | 114064 |  |  |
|  | Объекты учреждений здравоохранения района |
|  | Яковлевская ЦРБ |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт диагностического корпуса (лаборатория, рентген кабинет) | 1405 | Шипилов В.А. | До 01.09.2008г. |
| 2 | Капитальный ремонт аптеки | 700 | Шипилов В.А. | До 01.09.2008г. |
| 3 | Капитальный ремонт здания пищеблока | 433 | Шипилов В.А. | До 01.09.2008г. |
| 4 | Капитальный ремонт молочной кухни и прачечной | 653 | Шипилов В.А. | До 01.09.2008г. |
| 5 | Капитальный ремонт ФАПа с. Вислое | 380 | Шипилов В.А. | До 01.09.2008г. |
| 6 | Лаборатория (кабинет посева на туберкулез) | 29 | Шипилов В.А. | До 01.09.2008г. |
| 7 | ФАПы : косметический ремонт | 100 | Шипилов В.А. | До 01.09.2008г. |
| 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | 55 | Шипилов В.А. | До 01.08.2008г. |
|  | Всего по Яковлевской ЦРБ | 3755 |  |  |
|  | Томаровская РБ |  |  |  |
| 1 | Ремонт флюорографического кабинета | 270 | Говорун Е.А. | 1 квартал 2008г. |
| 2 | Ремонт прачечной | 259 | Говорун Е.А. | 1 кв. 2008г. |
| 3 | ФАПы : косметический ремонт | 92 | Говорун Е.А. | 2 кв. 2008г. |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | 25 | Говорун Е.А. | До 01.08.2008г |
|  | Всего по Томаровской РБ | 646 |  |  |
|  | Офисы врачей общей практики |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт центра ОВП п. Яковлево | 2500 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт отделения ОВП с. Гостищево | 3100 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт центра ОВП с. Терновка | 2200 |  |  |
|  | Всего по ОВП | 7800 |  |  |
|  | Всего по учреждениям здравоохранения | 12201 |  |  |
|  | РМУ СО ОСЗНСТ «Геронтологический центр» с. Гостищево |
| 1 | Провести обследование здания Геронтологического центра |  | Акимова Т.В. | Апрель – сентябрь 2008 г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 2 | Проверить исправность запорной и регулирующей арматуры заменить набивку, болты, смазать их, приобрести щетку по металлу | 1 | Акимова Т.В. | Май 2008 г. |
| 3 | Произвести госповерку манометров, следить за соблюдением сроков поверки манометров. | 1,5 | Акимова Т.В. | 1 раз в год |
| 4 | Утеплить здание: - застеклить окна (при необходимости), - следить за тепловой изоляцией трубопровода; следить за герметизацией ввода тепловой сети в здание центра; | 2 | Акимова Т.В. | К 01.09.2008г. |
| 5 | Обеспечить освещение теплового узла в подвале | 1,5 | Акимова Т.В. | постоянно |
| 6 | Провести профилактические ремонтные работы системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, установить счетчик на горячую воду | 3 | Акимова Т.В. | К 01.06.2008г. |
| 7 | Проверить на плотность и при необходимости выполнить ремонт оконных створок, фрамуг и наружных дверей | 5 | Акимова Т.В. | К 01.09.2008г. |
| 8 | Оклеить оконные переплеты | 1 | Акимова Т.В. | До 01.09.2008г. |
| 9 | Провести работы промывке и гидравлическому испытанию системы отопления и горячего водоснабжения. Оформить акт готовности учреждения к отопительному сезону | 6 | Акимова Т.В. | Сентябрь 2008 года |
| 10 | Организовать работы по пуску системы отопления |  | Акимова Т.В. | До 01.10.2008г. |
|  | Всего по РМУ СО ОСЗНСТ «Геронтологический центр» | 21 |  |  |
|  | Томаровский дом-интернат |
| 1 | Провести ревизию труб систем отопления, горячего и холодного водоснабжения жилых комнат |  | Волобуев В.В. | Июнь 2008г. |
| 2 | Произвести замену труб системы холодного водоснабжения |  | Волобуев В.В. | Июнь 2008г. |
| 3 | Произвести замену труб системы горячего водоснабжения |  | Волобуев В.В. | Июль 2008г. |
| 4 | Произвести промывку и опрессовку системы отопления | 12 | Волобуев В.В. | Август 2008г. |
| 5 | Утеплить окна, входные и балконные двери жилых комнат |  | Волобуев В.В. | Сентябрь 2008г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма, (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 6 | Произвести ремонт системы отопления на дневном отделении |  | Волобуев В.В. | Август 2008г. |
| 7 | Произвести ремонт теплотрассы к зданию фермы КРС |  | Волобуев В.В. | Август 2008г. |
|  | Всего по Томаровскому дому-интернату | 12 |  |  |
|  | Учреждения культуры |
| 1 | Алексеевский СДК капитальный ремонт | 6150 | Колпаков А.Н. | До 15 июля 2008г. |
| 2 | Бутовский СДК капитальный ремонт | 3500 | Колпаков А.Н. | До 1 июля 2008г. |
| 3 | Быковский СДК капитальный ремонт | 2100 | Колпаков А.Н. | До 1 июля 2008г. |
| 4 | Саженский СДК капитальный ремонт | 1700 | Колпаков А.Н. | До 1 июля 2008г. |
| 5 | Яковлевский СДК капитальный ремонт | 1000 | Колпаков А.Н. | До 15 августа 2008г. |
| 6 | Серетинский СК -замена шиферной кровли | 130 | Колпаков А.Н. | До 25 июня 2008г. |
| 7 | Районная библиотека -замена окон, дверей, подвесные потолки, текущий ремонт | 500 | Колпаков А.Н. | До 20 июля 2008г. |
| 8 | Текущий ремонт учреждений культуры | 120 | Колпаков А.Н. | До 15 августа 2008г. |
| 9 | Противопожарные мероприятия СДК и СК | 45 | Колпаков А.Н. | До 15 августа 2008г. |
| 10 | Промывка и опрессовка тепловых сетей | 60 | Колпаков А.Н. | До 1 августа 2008г. |
|  | Всего по учреждениям культуры | 15305 |  |  |
|  | Итого по объектам социальной сферы | 141603 |  |  |

Заместитель главы администрации района

по социально-культурному развитию						З. Столярова

###### Приложение №4

к постановлению главы

администрации района

от «30» июня 2008 года

№ 254

Мероприятия

по подготовке объектов торговли

к работе в осенне-зимний период 2008-2009гг.

| № п/н | Наименование предприятий | Сумма тыс.руб | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Томаровское сельское потребительское общество | 75,3 |  |  |
| 1. | Замена расширительных баков маг-ны № 15, 16. 24. | 5,0 | Чулошников | июнь- сентябрь |
| 2. | Ремонт отопительного котла маг № 5 | 1,5 | Чулошников | август-сентябрь |
| 3. | Замена автоматики и отсекающих механизмов котлов маг№ 19, кафе «Современник» | 8,0 | Чулошников | июнь-сентябрь |
| 4. | Реконструкция сетей отопления магазинов «Галантерея», «Гастроном» | 24,2 | Чулошников | август-сентябрь |
| 5. | Ремонт трубопровода и замена отопительных радиаторов маг № 5.29 | 4,8 | Чулошников | май-сентябрь |
| 6. | Ремонт и замена чугунных задвижек Магазинов «Хозтовары», «Гастроном» | 6,4 | Чулошников | июль-сентябрь |
| 7. | Замена чугунных кранов маг. 15, 16,24 | 2,6 | Чулошников | сентябрь |
| 8. | Замена котла с установкой насоса маг №16 | 22,8 | Чулошников | сентябрь |
|  | Яковлевское потребительское общество | 791,6 |  |  |
| 1. | Текущий ремонт фассадов магазинов с. Терновка, ст. Сажное, п. Яковлево №1,3, х. Крапивеские дворы №14, х. Жданово №13 | 107,0 | Деревлева Л.Д. | май |
| 2. | Магазин № 39 «Кооператор» г. Строитель | 21,0 | Деревлева Л.Д. | май |
| 3. | Капитальный ремонт магазинов «Кооператор», магазин №16, магазин№ 24 «Колизей» АБК гаража г. Строитель | 145,7 38,5 127,5 90,3 | Деревлева Л.Д. | До 10.06.08 До 20.06.08 До 15.06.08 До 01.05.08 |
| 4. | Замена водопровода магазин №23 с. Быковка магазин № 39 г. Строитель | 7,0 12,0 | Деревлева Л.Д. | До 01.06.08 До 01.01.09 |
| 5. | Промывка, ревизия и опрессовка систем отопления по всем магазинам | 42,0 | Деревлева Л.Д. | До 10.09.08 |
| 6. | Текущий ремонт газовых топочных в 16-ти предприятиях с ревизией запорной арматуры | 64,0 | Деревлева Л.Д. | До 10.09.08 |
| № п/н | Наименование предприятий | Сумма тыс.руб | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 7. | Проверка газовых счетчиков (5шт.) | 1,8 | Деревлева Л.Д. | До 01.09.08 |
| 8. | Капитальный ремонт фассада кафе «Бистро» п. Яковлево | 60,0 | Деревлева Л.Д. | До 01.09.08 |
| 9. | Реконструкция системы отопления магазина №14 х. Крапивенские дворы | 31,0 | Деревлева Л.Д. | До 15.09.08 |
| 10. | Проверка и лабораторные испытания защитного заземления эл. оборудования, кабелей и эл. проводки по всем объектам системы потребительского общества | 37,8 | Деревлева Л.Д. | 01.05.08 |
| 11. | Работы по утеплению, остекленению оконных и дверных проемов по всем объектам системы потребительского общества | 6,0 | Деревлева Л.Д. | До 01.10.08 |

Первый заместитель главы

администрации района								А. Стешенко