от «

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2 »     августа         2004 г

№ 392

309070, г. Строитель, ул. Ленина, 16

О межведомственной программе содействия занятости и социальной адаптации выпускников учреждений общего и профессионального образования Яковлевского района на 2004-2005 годы

В целях обеспечения реализации государственной политики занятости населения, оказания более действенной помощи выпускникам учебных заведений района в трудоустройстве для пополнения трудового потенциала района молодыми квалифицированными кадрами постановляю:

1.Утвердить прилагаемую межведомственную программу содействия занятости населения и социальной адаптации выпускников учреждений общего и профессионального образования на 2004-2005 г.г.

Принять необходимые меры по расширению сферы приложения труда молодых рабочих и специалистов.

Рассмотреть возможность предоставления льгот по уплате налогов в местный бюджет предприятиям и организациям всех форм собственности, постоянно выделяющих квоту рабочих мест для выпускников учреждений профессионального образования.

2.Районному центру занятости населения (Панфилова Т.Ф.) направлять в первоочередном порядке на учебу по специальностям, необходимым для развития малого и среднего бизнеса, безработных выпускников учреждений высшего и среднего бизнеса, безработных выпускников высшего и среднего профессионального образования, желающих заниматься предпринимательской деятельностью.

З.Управлением по культуре, кино, спорту и делам молодежи (Колпаков А.Н.) образования (Густомясова З.Д.) до 1 сентября 2004. г. разработать соответственно Положение о молодом специалисте.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Кизилова. В. А.

Глава района

И. Бойченко

Утверждена постановлением главы администрации района

от02.08.2004 2004 г№392

Межведомственная программа

содействия занятости и социальной адаптации

выпускников учреждений общего и профессионального

образования Яковлевского района на 2004-2005 годы.

Наименование программы

Основание для разработки Программы

Основные

разработчики

программы

Цель программы

Паспорт программы

Межведомственная программа содействия занятости и социальной адаптации выпускников учреждений профессионального образования Яковлевского района на 2004-2005 годы.

Приказ Министерства образования РФ и Министерства труда и социального развития РФ № 462/175 от 04.10.99 « О мерах по эффективному функционированию системы содействия трудоустройства выпускников профессиональных    образовательных учреждений и адаптации их к рынку труда», постановления главы администрации области, ориентированные на содействие занятости молодежи, включение ее в активную трудовую деятельность.

Яковлевский районный центр занятости населения.

Создание и развитие системы трудоустройства выпускников учреждений общего профессионального образования и их адаптация на рынке труда.

Основные	      Создание и развитие системы трудоустройства 		 		выпускников

задачи Программы      учреждений общего профессионального образования и их

адаптация на рынке труда.

Основные задачи   Определение потребности предприятий и организаций
Программы	   в молодых специалистах на 2004-2005 годы:

- учет баланса выпускников учреждений профессионального   образования района и области,

- создание информационной системы, обеспечивающей выпускников учебных заведений и работодателей данными о наличии рабочих мест и специалистов,

- организация   взаимодействия   руководителей   предприятий   и   учреждений профессионального образования района по проблемам занятости молодых специалистов,

- осуществление профориентационного и психологического консультирования учащихся и абитуриентов,

- совершенствование системы дополнительного профессионального образования, переподготовка выпускников учебных заведений по новым специальностям, расширяющим их профессиональные возможности  и повышающим конкурентоспособность на рынке труда.

- Сроки реализации	                     2004-2005 годы

Программы

Ожидаемые конечные результаты

Создание системы содействия учащимся и выпускникам учреждений профессионального образования возможности профессиональной переподготовки, получения информации, а так же механизмы правовой и социальной защиты.

- * организация профориентационной работы в  системе  образования, обеспечивающий выбор  специальности, способствующей индивидуальным способностям

- прогнозирование рынка труда и образовательных услуг, помогающее решению проблемы регулирования спроса и предложения на рынке труда.

Финансирование    Основным источником обеспечения программы является финан Программы	сирование органов исполнительной власти, центра занятости,

образования, работодателей.

1.   Введение

Анализ объемов приема и выпуска специалистов учреждений профессионального образования свидетельствует о ежегодном увеличении численности выпускников, попадающих на рынок труда. Эта проблема характерна не только для выпускников учебных заведений г. Белгорода, но и для учеников местных учебных заведений: ПУ-16, ПУ-23, Яковлевского педагогического училища.

Несмотря на то, что трудоустройство остается по прежнему острой проблемой, выпускники всех уровней образования так же не имеют возможности реализовать приобретенные профессиональные знания и умения.

Проводимый ежегодно мониторинг занятости выпускников образовательных учреждений района свидетельствует о значительном числе их обращении в поисках работы.

За последние годы робт обращаемости выпускников по вопросу трудоустройства постоянно увеличивается.

Динамика занятости выпускников профессиональных учебных заведений района.

Анализ программы содействия занятости и социальной адаптации выпускников учреждений общего и профессионального образования Яковлевского района в 2000-2003 годы.

| Показатели | 2000г | 2001 г | 2002г | 2003г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность выпускников, | 73 | 90 | 38 | 76 |
| обратившихся в ЦЗН в поиска |  |  |  |  |
| работы, чел. |  |  |  |  |
| Трудоустроено | 8 | 7 | 24 | 18 |
| Направлено на обучение | 4 | 7 | 8 | 10 |
| Безработных на конец |  |  |  |  |
| отчетного периода | '? 12 | 11 | 5 | 13 |
| Выпускников начального | 8 | 5 | 17 | 10 |
| профессионального |  |  |  |  |
| образования |  |  |  |  |
| -удельный вес в численности |  |  |  |  |
| безработных выпускников на | 11 | 6 | 71 | 13 |
| конец отчетного периода |  |  |  |  |
| выпускников среднего | 39 | 31 | 14 | 32 |
| профессионального |  |  |  |  |
| образования |  |  |  |  |
| -удельный вес в численности | 53 | 34 | 36 | 42 |
| безработных выпускников на |  |  |  |  |
| конец отчетного периода |  |  |  |  |
| выпускников высшего | 18 | 9 | 7 | 34 |
| профессионального |  |  |  |  |
| образования |  |  |  |  |
| -удельный вес в численности |  |  |  |  |
| безработных выпускников на | 'г 33 | 27 | 18 | 45 |
| конец отчетного периода % |  |  |  |  |

Основными причинами, сдерживающими эффективное трудоустройство выпускников всех уровней образования является:

-	отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг,

-	отсутствие у  большинства выпускников образовательных учреждений необходимых навыков самоопределения на рынке труда, а так же не умение переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства,

-	завышенная самооценка своего профессионально-квалификационного уровня у значительной части выпускников учреждений профессионального образования.

Выпускникам, попавшим в критическую ситуацию, служба занятости оказывает поддержку. Так, в прошедшем году в центр занятости обратились 76 выпускников всех уровней образования. Трудоустроено при посредничестве службы занятости 18 , признаны безработными 42 выпускника, прошли переобучение 10 выпускников под гарантированные рабочие места а, системе дополнительного профессионального образования.

По образовательному уровню структура выпускников выглядит следующим образом:44,7 % выпускников имеют высшее профессиональное образование, 42 % выпускников имеют средне-профессиональное образование, 13 выпускников имеют начально-профессиональное образование.

Выпускники Яковлевского района составляют 17% от всех обратившихся:

Выпускники ПУ-16	-5,2%,

Выпускники ПУ-23	- 6,6 %,

Выпускники ЯПУ	- 5,2 %.

Востребованными на рынке труда в этом году были такие профессии, как слесарь, менеджер, бухгалтер, электрогазосварщик, инженер, учитель.

В трудном положении с трудоустройством оказались экономисты, воспитатели, медсестры, зубные врачи, психологи, особенно выпускники, проживающие в сельской местности.

Ежегодно центром занятости оказываются профориентационные услуги выпускникам образовательных школ района. В прошедшем году этими услугами воспользовались 19 выпускников школ г. Строитель. Профессиональная ориентация способствует правильному выбору профессии молодых людей в соответствии с требованиями рынка труда.

Одной из наиболее эффективных форм профориентационной работы стали ярмарки вакансий ученических и рабочих мест. В 2003 году центром занятости было проведено 2 ярмарки вакансий для выпускников сельских школ района: в Доме культуры п. Томаровка, средней школе п. Яковлеве, две ярмарки вакансий для выпускников училищ: в ПУ-16, ПУ-23, в результате 98 человек было трудоустроено. Всего приняли участие в ярмарках вакансиях 725 человек.

В целях сокращения поисков работы проводятся курсы по программе «Новый старт». Программа курсов реализовывает процесс возвращения мотивации к трудовой деятельности. Участие в курсах приняли две выпускницы. В результате одна из них трудоустроена.

Активно практикуется участие выпускников в общественных работах. В прошедшем году выпускница лицея №20 была трудоустроена в ПУ-16 воспитателем общежития.

Создание системы содействия трудоустройству профессиональных образовательных учреждений и адаптации их на рынке труда позволит снизить уровень социальной напряженности на рынке труда.

Цель и задачи программы

Целью программы является создание системы комплексного консультативного

информационного и образовательного содействия учащимся и незанятым выпускникам учреждений общего и профессионального образования в трудоустройстве и адаптации на рынке труда.

Решение задач предполагает:

создание системы информационного  общения выпускников общеобразовательных учреждений, абитуриентов, учащихся и  выпускников учреждений профессионального образования, работодателей сведениями о рынке труда и рынке образовательных услуг,

- проведение мониторинга молодежного рынка труда и образовательных услуг.

- создание гибкой системы дополнительного профессионального образования при районных учебных заведениях на основании данных центра занятости о коньюктуре рынка труда.

При этом базовыми структурами являются:

Центр занятости населения

Управление образования администрации района

Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации района

Курсовая сеть местных учебных заведений и РОСТО.

Программа имеет направленность на формирование в районе инфраструктуры, позволяющей содействовать занятости выпускников, их трудоустройству и адаптации к рынку труда.

Источники финансирования

Федеральный бюджет, средства работодателей

Комплексные мероприятия межведомственной программы содействия занятости и социальной адаптации выпускников учреждений общего и профессионального образования Яковлевского района на 2004-2005 годы

| Основные действия исполнителей программы | Основные задачи |  | Сроки исполнения |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ показателей | Выявление |  | Ежегодно |  | ЯПУ, ПУ-16, |  |
| трудоустройства выпускников | потребности |  |  |  | ПУ-23 |  |
| районных учреждений | регулируемого |  |  |  |  |  |
| профессионального | рынка труда |  |  |  |  |  |
| образования |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление бесплатных | Содействие |  | Постоянно |  | Центр занятости |  |
| профориентационных услуг | трудоустройству |  |  |  |  |  |
| выпускникам всех уровней | выпускникам, |  |  |  |  |  |
| образования | психологическая |  |  |  |  |  |
|  | поддержка |  |  |  |  |  |
| Предоставление информации | Содействие |  | Постоянно |  | Центр занятости |  |
| работодателям о | трудоустройству |  |  |  |  |  |
| специалистах, состоящих на | выпускников |  |  |  |  |  |
| учете в службе занятости |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие |  | По мере |  | Центр занятости |  |
| Участие выпускников в | социальной |  | комплектова |  |  |  |
| курсах «Новый старт» | адаптации |  | ния групп |  |  |  |
|  | выпускников в |  |  |  |  |  |
|  | условиях |  |  |  |  |  |
|  | безработицы |  |  |  |  |  |
|  | Содействие |  | Согласно |  | Центр занятости |  |
| Ярмарки вакансий рабочих, | трудоустройству |  | плану |  |  |  |
| студенчеких мест |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие |  | Постоянно |  | Центр занятости |  |
| Профессиональное обучение | трудоустройству |  |  |  |  |  |
| профессиям, |  |  |  |  |  |  |
| конкурентноспособным на |  |  |  |  |  |  |
| рынке труда |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содействие |  | март-май |  | Центр занятости |
| Проведение в рамках |  | трудоустройству |  |  |  |  |
| дополнительных |  | выпускников |  |  |  |  |
| профориентационных услуг с |  |  |  |  |  |  |
| выпускниками школ района. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Информирование |  | По мере |  | Центр занятости. |
| Предоставление |  | о ситуации на |  | запроса |  |  |
| аналитических и |  | рынке труда |  |  |  |  |
| информационно-справочных |  |  |  |  |  |  |
| материалов управлению |  |  |  |  |  |  |
| образования и |  |  |  |  |  |  |
| образовательным |  |  |  |  |  |  |
| учреждениям по проблемам |  |  |  |  |  |  |
| занятости |  | Содействие |  | Постоянно |  | Центр занятости |
|  |  | трудоустройству |  |  |  |  |
| Осуществление социально- |  | выпускников, |  |  |  |  |
| психологической поддержки |  | оказание |  |  |  |  |
| молодежи, впервые |  | психологической |  |  |  |  |
| вступающей на рынок труда |  | поддержки |  |  |  |  |
| через курсы «Новый старт» и |  |  |  |  |  |  |
| подготовку к занятиям в |  |  |  |  |  |  |
| сфере индивидуальной |  |  |  |  |  |  |
| трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление безработным |  | Предоставление |  | В течении |  | Центр занятости |
| гражданам в возрасте 16-29 |  | дополнительных |  | года |  |  |
| лет участие в общественных |  | услуг |  |  |  |  |
| работах |  |  |  |  |  |  |
| Действия работодателей |  |  |  |  |  |  |
| Представление в центр |  | Обеспечение |  | Постоянно |  | Работодатели |
| занятости информацию о |  | достоверной |  |  |  |  |
| наличии свободных рабочих |  | информации о |  |  |  |  |
| мест и вакантных должностей |  | движении рабочей |  |  |  |  |
| для квалифицированных |  | силы |  |  |  |  |
| рабочих и специалистов |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работы по |  | Обеспечение |  | Постоянно |  | Центр занятости |
| подготовке персонала |  | социальной |  |  |  |  |
| предприятий согласно |  | адаптации |  |  |  |  |
| постановлению |  | выпускников |  |  |  |  |
| Правительства РФ от 06.07.94 |  |  |  |  |  |  |
| № 796 «0 мерах по |  |  |  |  |  |  |
| содействию предприятиям в |  |  |  |  |  |  |
| подготовке персонала на |  |  |  |  |  |  |
| производстве |  |  |  |  |  |  |
| Участие в проведении |  | Содействие |  | Согласно |  | Центр занятости, |
| ярмарок вакансий рабочих и |  | трудоустройству |  | плану |  | Управление |
| учебных мест |  | выпускников |  | проведения |  | образования, |
|  |  |  |  | ярмарок |  | учебные |
|  |  |  |  |  |  | заведения, |

|  |  |  | Работодатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Действия управления образования |  |  |  |
| Разрабатывают механизмы взаимодействия «Профессиональное учебное заведение - служба занятости» по оказанию услуг в трудоустройстве выпускников районных учреждений профессионального образования | Содействие трудоустройству выпускников | 2004-2005 годы | Управление образования, управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи. |
| Организовывают обмен данными с учреждениями начального и среднего профессионального образования г. Белгорода о предполагаемых объемах выпускников районных ПУ и Яковлевского педучилища | Содействие трудоустройству выпускников | 2004-2005 годы | Управление образования, управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи |
| Осуществляют профессиональную подготовку рабочей силы в соответствии с потребностями рынка труда | Соответствие выпуска рабочей силы потребностям рынка труда | 2004-2005 годы | Управление образования, ЦЗН |
| Действия общеобразовательных школ |  |  |  |
| Проводят профориентационную работу с учащимися общеобразовательных школ | Повышение профессионально го самоопределения школьников | В течение учебного года | Управление образования, ЦЗН |
| Организуют встречи выпускников с работодателями, специалистами службы занятости, с целью ознакомления с производством и ситуацией на рынке труда | Подготовка школьников к восприятию рыночных отношений | В течение учебного года | Управление образования, работодатели ЦЗН |
| Представляют возможность учащимся старших классов участия в ярмарках вакансий рабочих и учебных мест, днях открытых дверей в профессиональных учебных заведениях | Содействие в выборе профессии, самоопределении | В течение года | Управление образования, ЦЗН, ПУ-16, ПУ-23, ЯПУ |
| Действие учреждений начального и среднего щ |  | юфессионального образования |  |
| Проводят Дни открытых дверей для учащихся общеобразовательных школ и | Информирование об условиях приема и | ежегодно | ПУ-23ДУ-16, ЯПУ, Управление образования |

| их родителей | обучения в учебном заведении |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представляют возможность учащимся получать вторую рабочую профессию | Повышение конкурентноспо собности на рынке труда | В течение года | ПУ-23,ПУ-16 |
| Обучают учащихся и студентов основам поиска работы, основам предпринимательства | Повышение конкурентноспосо бности на рынке труда | В течение года | ПУ-23,ПУ-16, ЯПУ, ЦЗН, Управление образования |
| Заключают с ЦЗН договора о намерениях на подготовку кадров из числа безработных | Содействие в получении конкурентноспосо бной профессии | В соответствии с договорными обязательства ми | ПУ-23, ПУ-16, ЯПУ, Управление образования, ЦЗН |
| Представляют ЦЗН информацию о профессионально-квалификационной структуре выпуска и численности выпускников , нуждающихся в трудоустройстве | Выявление предложений на рынок труда | За 2 месяца до выпуска | Учебные заведения |
| Внедряют инновационные технологии в учебно-производственный процесс, обобщают и распространяют лучший опыт работы | Повышение конкурентноспосо бности выпускников | Постоянно | ПУ-16, ПУ-23,ЯПУ, Управление образование |
| Организуют практику учащихся и студентов старших курсов профильных и родственных предприятий | Подготовка выпускников к вступлению в трудовую жизнь | Согласно учебным планам | ПУ-16, ПУ-23, ЯПУ, работодатели |
| Действия администрации района |  |  |  |
| Составляют прогнозы спроса и предложения рабочей силы из числа выпускников районных учреждений профессионального образования. Доводят данную информацию по мере востребованности до образовательных учреждений | Содействие трудоустройству выпускников | Ежегодно | Управление образования, ЦЗН, работодатели |
| Содействуют расширению объемов подготовки молодежи в учреждениях начального профессионального образования района по интегрированным курсам | Содействие трудоустройству выпускников | В течение учебного года | Управление образования, ЦЗН |